## 手続きフロー
工事現場の熱中症対策に資する現場管理費の補正試行についての手続きフロー
| ・令和2年4月1日以降に契約を締結する工事 （現場管理費補正について特記仕様書に記載してある工事） | 参考資料
発注段階
| 対象工事の確認 （予定工期や事業基準、予算等を考慮） | ・要領、通知文等参照 ・補助事業基準等 ・予算関係
⇒
| 対象工事である旨を記載した特記仕様書を添付 | ・特記仕様書
⇒
工期内 | ⇒
【工事着工前】
現場管理費の補正を希望する場合
| 観測地点【最寄りの観測所】、対策内容等の協議 （工程等を考慮、実施可能な熱中症対策内容の記載） | ・工事打合簿記載例①
⇒
施工計画書への記載
⇒
⇒
【変更時期】
| 「真夏日率」を算定した工事打合簿と根拠資料、 実施対策内容等を提出する | ・工事打合簿記載例② ・根拠等記載例③④ ・写真等
⇒
「真夏日率」を確認し、変更設計に用いる 真夏日の日数を工事打合簿で回答する
⇒
現場管理費の補正を行い、変更設計書を作成する
⇒
⇒
【工事完成時】
| 完成図書に熱中症対策に関する資料を添付する | ・根拠等記載例⑤⑥ ・写真等
発注者 ：
受注者 ：

## 工事打合簿 記載例①
【 記載例① 】
工 事 打 合 簿
発議者 |  | ○ | 発注者 |  |  | ● | 受注者 |  |  | 発 議 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 No.
発議事項 |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 提出 | □ | 報告 | □ | 届出 | □ | その他（ ）
工事名 |  | R2○○地区○○工事 | [8 empty] | 受注者 |  |  | ○○建設 株式会社
（内 容）
「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事」として、下記のとおり協議します。
①気温等の観測地点 ： （気象庁○○観測所）
②観測結果の報告方法
観測結果を気象庁（又は環境省）のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより取得し、「変更時点以降の真夏日判断の参考資料」
に基づき、『真夏日算定書』を作成し、提出します。
③真夏日算定の工期
・令和 年 月 日から、令和 年 月 日までの契約工期○○○日間。
・令和 年 月 日から、令和 年 月 日までの契約工期○○○日間より、
工場製作期間の△△日間（△月△日から△月△日まで）を除く、○○日間。
④熱中症対策内容
・休憩所にエアコン設置及び経口補水液常備。
添付書類
|  | 上記について |  |  |  | ■ | 指示 | ■ | 承諾 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 受理 |  | します。
[6 empty] | □ | 変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
| 発 |  |  |  |  | ■: □; 指示: 緊急を要するものであるため、工事打合簿により指示します。
処 | [5 empty] | 指示: 併せて、変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
| 注 |  |  |  |  | ■: □; 指示: その他（ ）
理
| 者 |  | 施工計画書に熱中症対策について、上記内容を記載してください。
・ |  |  | また、変更時期（○月末）までに真夏日の日数、対策内容及び実施経費を報告し、
協議してください。
回
|  |  | 監督職員 |  |  | ■: ○○ ○○; □: 令和 年 月 日
答 |  | 上記について |  |  |  | □ | 了解 | □ | 協議 | □ | 提出 | □ | 報告 | □ | 届出 |  | します。
| 受 |  |  |  |  | ○○ ○○ □: □; ○○ ○○ 了解: その他（ ）
注
者
|  |  | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○ □: ○○ ○○; 令和 年 月 日 □: 令和 年 月 日
[6 empty] | ○○ ○○ □: 課長; ○○ ○○ □: 総括; ○○ ○○ □: 監督員 | 現場 |  | 主任
[6 empty] | ○○ ○○ □: 監督員 | 代理人 |  | 技術者

## 工事打合簿 記載例②
【 記載例② 】
工 事 打 合 簿
発議者 |  | ○ | 発注者 |  |  | ● | 受注者 |  |  | 発 議 年 月 日 |  |  | 令和 年 月 日 No.
発議事項 |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 提出 | ■ | 報告 | □ | 届出 | □ | その他（ ）
工事名 |  | R2○○地区○○工事 | [8 empty] | 受注者 |  |  | ○○建設 株式会社
（内 容）
熱中症対策に資する現場管理費の補正について
下記のとおり、別紙資料（気象庁又は環境省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ観測データ及び真夏日算定書等）を添付して報告します。
①真夏日算定の工期 ： 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 [ A日間 ]
②上記工期期間中の真夏日の日数 ：
実測の真夏日（○○日間）＋ 変更日以降の真夏日（○○日間）＝ [ B日間 ]
真夏日率 ： Ｂ／Ａ ＝ ○％
補正値（％） ： 真夏日率 × １．２ ＝ ○．○○％
③熱中症対策内容及び実施経費 ： 添付資料のとおり。
添付書類 |  | 気象庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞデータ、真夏日算定書、対策内容及び実施経費
|  | 上記について |  |  |  | □ | 指示 | □ | 承諾 | □ | 協議 | □ | 通知 | ■ | 受理 |  | します。
[6 empty] | □ | 変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
| 発 |  |  |  |  | □: ■; 指示: 緊急を要するものであるため、工事打合簿により指示します。
処 | [5 empty] | 指示: 併せて、変更契約の対象となるので、別途変更指示書にて通知します。
| 注 |  |  |  |  | □: □; 指示: その他（ ）
理
| 者 |  | 変更設計に用いる真夏日の日数は、[○＋○＝Ｂ日間]とします。
・ |  |  | 完成図書に、真夏日の日数（根拠データ等）、熱中症対策内容（写真等）及び
実施経費内訳を添付してください。
回
|  |  | 監督職員 |  |  | □: ○○ ○○; ■: 令和 年 月 日
答 |  | 上記について |  |  |  | □ | 了解 | □ | 協議 | □ | 提出 | □ | 報告 | □ | 届出 |  | します。
| 受 |  |  |  |  | ○○ ○○ □: □; ○○ ○○ 了解: その他（ ）
注
者
|  |  | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○ □: ○○ ○○; 令和 年 月 日 □: 令和 年 月 日
[6 empty] | ○○ ○○ □: 課長; ○○ ○○ □: 総括; ○○ ○○ □: 監督員 | 現場 |  | 主任
[6 empty] | ○○ ○○ □: 監督員 | 代理人 |  | 技術者

## 真夏日算定書 記載例③
【 根拠資料・記載例③ 】
※1 『最高気温』（気象庁）又は、『暑さ指数（ＷＢＧＴ）』（環境省）の両方を活用できます。
※2 『暑さ指数（ＷＢＧＴ）』（環境省）のデータを採用しない場合は、記入欄を設ける必要はありません。
| 真 夏 日 算 定 書 |  |  |  |  | 観測地 ： 牧之原
| 番号 | 日付 | 曜日 | 最高気温 | ＷＢＧＴ | 判定 | 変更時点以降 | 判定
|  |  |  | 30度以上 | 25度以上 |  | の真夏日判断
| 1 | 2019-07-01 | 月 | 24.5 | 24.3
| 2 | 2019-07-02 | 火 | 25.2 | 25.7 | ○
| 3 | 2019-07-03 | 水 | 22.9 | 23.2
| 4 | 2019-07-04 | 木 | 26.8 | 26.6 | ○
| 5 | 2019-07-05 | 金 | 27 | 25.9 | ○
| 6 | 2019-07-06 | 土 | 27.7 | 26.9 | ○
| 7 | 2019-07-07 | 日 | 28.6 | 26.6 | ○
| 8 | 2019-07-08 | 月 | 26.1 | 24.5
| 9 | 2019-07-09 | 火 | 27.5 | 26.1 | ○
| 10 | 2019-07-10 | 水 | 25 | 24.4
| 11 | 2019-07-11 | 木 | 25.7 | 24.9
| 12 | 2019-07-12 | 金 | 27.1 | 24.6
| 13 | 2019-07-13 | 土 | 26.2 | 25.5 | ○
| 14 | 2019-07-14 | 日 | 24 | 23.9
| 15 | 2019-07-15 | 月 | 26.8 | 26.4 | ○
| 16 | 2019-07-16 | 火 | 27 | 25.9 | ○
| 17 | 2019-07-17 | 水 | 30.3 | 28.2 | ○
| 18 | 2019-07-18 | 木 | 28.7 | 29.3 | ○
| 19 | 2019-07-19 | 金 | 26.7 | 25.1 | ○
| 20 | 2019-07-20 | 土 | 28 | 26.7 | ○
| 21 | 2019-07-21 | 日 | 25.2 | 25.6 | ○
| 22 | 2019-07-22 | 月 | 28 | 27.9 | ○
| 23 | 2019-07-23 | 火 | 26.4 | 24.7
| 24 | 2019-07-24 | 水 | 30 | 29.1 | ○
| 25 | 2019-07-25 | 木 | 30.4 | 28.3 | ○
| 26 | 2019-07-26 | 金 | 30.8 | 29.5 | ○
| 27 | 2019-07-27 | 土 | 29.4 | 29.8 | ○
| 28 | 2019-07-28 | 日 | 31.2 | 28.9 | ○
| 29 | 2019-07-29 | 月 | 31.1 | 29.5 | ○
| 30 | 2019-07-30 | 火 | 30.7 | 29.6 | ○
| 31 | 2019-07-31 | 水 | 32.5 | 29.8 | ○
| 32 | 2019-08-01 | 木 | 31.9 | 30.2 | ○
| 33 | 2019-08-02 | 金 | 31.8 | 28.6 | ○
| 34 | 2019-08-03 | 土 | 31.3 | 29.1 | ○
| 35 | 2019-08-04 | 日 | 30.9 | 28.5 | ○
| 36 | 2019-08-05 | 月 | 30.8 | 26.8 | ○
| 37 | 2019-08-06 | 火 | 30.3 | 30 | ○
| 38 | 2019-08-07 | 水 | 29.6 | 27.6 | ○
| 39 | 2019-08-08 | 木 | 30.5 | 28.2 | ○
| 40 | 2019-08-09 | 金 | 29.9 | 27.6 | ○
| 41 | 2019-08-10 | 土 | 29.6 | 26.7 | ○
| 42 | 2019-08-11 | 日 | 30.5 | 28.8 | ○
| 43 | 2019-08-12 | 月 | 29.8 | 29.1 | ○
| 44 | 2019-08-13 | 火 | 28.8 | 27.6 | ○
| 45 | 2019-08-14 | 水 | 26.3 | 25.7 | ○
| 46 | 2019-08-15 | 木 | 24.6 | 24.5
| 47 | 2019-08-16 | 金 |  |  |  | 29.79
| 48 | 2019-08-17 | 土 |  |  |  | 29.86
| 49 | 2019-08-18 | 日 |  |  |  | 29.6
| 50 | 2019-08-19 | 月 |  |  |  | 29.74
| 51 | 2019-08-20 | 火 |  |  |  | 30.13 | ○
| 52 | 2019-08-21 | 水 |  |  |  | 29.28
| 53 | 2019-08-22 | 木 |  |  |  | 30.1 | ○
| 54 | 2019-08-23 | 金 |  |  |  | 30.18 | ○
| 55 | 2019-08-24 | 土 |  |  |  | 29.5
| 56 | 2019-08-25 | 日 |  |  |  | 28.82
| 57 | 2019-08-26 | 月 |  |  |  | 28.56
| 58 | 2019-08-27 | 火 |  |  |  | 29
| 59 | 2019-08-28 | 水 |  |  |  | 29.02
| 60 | 2019-08-29 | 木 |  |  |  | 28.53
| 61 | 2019-08-30 | 金 |  |  |  | 28.55
| 62 | 2019-08-31 | 土 |  |  |  | 28.53
| 【小計】 |  |  | 16 | 37 | 37 |  | 3
| 【真夏日合計】 | [5 empty] | 37＋3 ＝ | 40日間

## 経費内訳書 記載例④
【 根拠資料・記載例④ 】
熱中症対策経費内訳書 【 計画 ・ 実施 】
| 対策内容 | 経費内訳等 | 金額（円） | 備考
【施設・設備】
| ①エアコン | 設置撤去費 一式 | 30000
|  | リース代 ： 10,000円×3ヶ月 | 30000
|  | 電気代 ： 2,000円×3ヶ月 | 6000
| ②作業現場用大型扇風機 | リース代 ： 3,000円×3ヶ月 | 9000
【労務等】
| ①空調服支給 | 15,000円×8名 | 120000
| ②経口補水液常備 | 3,000円×6ケース | 18000
| ③休憩時間延長 | 13：00～14：00（1hr延長・稼働時間の減）
[稼働時間減少に伴うコスト]
普通作業員：17,400円/日
|  | (17,400円÷8hr)×1hr減少×8名×60日 | 1044000
【合計】 |  |  | 1257000
※記載内容については、任意の記載例です。

## 真夏日実績書 記載例⑤
【 根拠資料・記載例⑤ 】
※1 『最高気温』（気象庁）又は、『暑さ指数（ＷＢＧＴ）』（環境省）の両方を活用できます。
※2 『暑さ指数（ＷＢＧＴ）』（環境省）のデータを採用しない場合は、記入欄を設ける必要はありません。
| 真 夏 日 実 績 書 |  |  |  |  | 観測地 ： 牧之原
| 番号 | 日付 | 曜日 | 最高気温 | ＷＢＧＴ | 判定
|  |  |  | 30度以上 | 25度以上
| 1 | 2019-07-01 | 月 | 24.5 | 24.3
| 2 | 2019-07-02 | 火 | 25.2 | 25.7 | ○
| 3 | 2019-07-03 | 水 | 22.9 | 23.2
| 4 | 2019-07-04 | 木 | 26.8 | 26.6 | ○
| 5 | 2019-07-05 | 金 | 27 | 25.9 | ○
| 6 | 2019-07-06 | 土 | 27.7 | 26.9 | ○
| 7 | 2019-07-07 | 日 | 28.6 | 26.6 | ○
| 8 | 2019-07-08 | 月 | 26.1 | 24.5
| 9 | 2019-07-09 | 火 | 27.5 | 26.1 | ○
| 10 | 2019-07-10 | 水 | 25 | 24.4
| 11 | 2019-07-11 | 木 | 25.7 | 24.9
| 12 | 2019-07-12 | 金 | 27.1 | 24.6
| 13 | 2019-07-13 | 土 | 26.2 | 25.5 | ○
| 14 | 2019-07-14 | 日 | 24 | 23.9
| 15 | 2019-07-15 | 月 | 26.8 | 26.4 | ○
| 16 | 2019-07-16 | 火 | 27 | 25.9 | ○
| 17 | 2019-07-17 | 水 | 30.3 | 28.2 | ○
| 18 | 2019-07-18 | 木 | 28.7 | 29.3 | ○
| 19 | 2019-07-19 | 金 | 26.7 | 25.1 | ○
| 20 | 2019-07-20 | 土 | 28 | 26.7 | ○
| 21 | 2019-07-21 | 日 | 25.2 | 25.6 | ○
| 22 | 2019-07-22 | 月 | 28 | 27.9 | ○
| 23 | 2019-07-23 | 火 | 26.4 | 24.7
| 24 | 2019-07-24 | 水 | 30 | 29.1 | ○
| 25 | 2019-07-25 | 木 | 30.4 | 28.3 | ○
| 26 | 2019-07-26 | 金 | 30.8 | 29.5 | ○
| 27 | 2019-07-27 | 土 | 29.4 | 29.8 | ○
| 28 | 2019-07-28 | 日 | 31.2 | 28.9 | ○
| 29 | 2019-07-29 | 月 | 31.1 | 29.5 | ○
| 30 | 2019-07-30 | 火 | 30.7 | 29.6 | ○
| 31 | 2019-07-31 | 水 | 32.5 | 29.8 | ○
| 32 | 2019-08-01 | 木 | 31.9 | 30.2 | ○
| 33 | 2019-08-02 | 金 | 31.8 | 28.6 | ○
| 34 | 2019-08-03 | 土 | 31.3 | 29.1 | ○
| 35 | 2019-08-04 | 日 | 30.9 | 28.5 | ○
| 36 | 2019-08-05 | 月 | 30.8 | 26.8 | ○
| 37 | 2019-08-06 | 火 | 30.3 | 30 | ○
| 38 | 2019-08-07 | 水 | 29.6 | 27.6 | ○
| 39 | 2019-08-08 | 木 | 30.5 | 28.2 | ○
| 40 | 2019-08-09 | 金 | 29.9 | 27.6 | ○
| 41 | 2019-08-10 | 土 | 29.6 | 26.7 | ○
| 42 | 2019-08-11 | 日 | 30.5 | 28.8 | ○
| 43 | 2019-08-12 | 月 | 29.8 | 29.1 | ○
| 44 | 2019-08-13 | 火 | 28.8 | 27.6 | ○
| 45 | 2019-08-14 | 水 | 26.3 | 25.7 | ○
| 46 | 2019-08-15 | 木 | 24.6 | 24.5
| 47 | 2019-08-16 | 金 | 28.8 | 26.7 | ○
| 48 | 2019-08-17 | 土 | 30.2 | 27.9 | ○
| 49 | 2019-08-18 | 日 | 28.2 | 26.3 | ○
| 50 | 2019-08-19 | 月 | 24.8 | 24.2
| 51 | 2019-08-20 | 火 | 29.4 | 28.9 | ○
| 52 | 2019-08-21 | 水 | 30 | 28.1 | ○
| 53 | 2019-08-22 | 木 | 29.4 | 28.9 | ○
| 54 | 2019-08-23 | 金 | 26.6 | 24.8
| 55 | 2019-08-24 | 土 | 25.9 | 27.1 | ○
| 56 | 2019-08-25 | 日 | 23.7 | 23.1
| 57 | 2019-08-26 | 月 | 26.2 | 24.7
| 58 | 2019-08-27 | 火 | 26.6 | 26.2 | ○
| 59 | 2019-08-28 | 水 | 28.4 | 27.5 | ○
| 60 | 2019-08-29 | 木 | 29.6 | 28.1 | ○
| 61 | 2019-08-30 | 金 | 28 | 26.9 | ○
| 62 | 2019-08-31 | 土 | 23.8 | 24.5
| 【小計】 |  |  | 18 | 48 | 48
| 【真夏日合計】 |  |  |  |  | 48日間

## 経費内訳実績書 記載例⑥
【 根拠資料・記載例⑥ 】
熱中症対策経費内訳実績書
| 対策内容 | 経費内訳等 | 金額（円） | 備考
【施設・設備】
| ①エアコン | 設置撤去費 一式 | 30000
|  | リース代 ： 10,000円×3ヶ月 | 30000
|  | 電気代 ： 2,000円×3ヶ月 | 6000
| ②作業現場用大型扇風機 | リース代 ： 3,000円×3ヶ月 | 9000
【労務等】
| ①空調服支給 | 15,000円×10名 | 150000
| ②経口補水液常備 | 3,000円×10ケース | 30000
| ③休憩時間延長 | 13：00～14：00（1hr延長・稼働時間の減）
[稼働時間減少に伴うコスト]
普通作業員：17,400円/日
|  | (17,400円÷8hr)×1hr減少×8名×60日 | 1044000
【合計】 |  |  | 1299000
※記載内容については、任意の記載例です。