## 工事
霧島市公共工事発注見通し（令和7年度１０月期公表分）
建設工事 | [7 empty] | (令和7年10月3日現在)
番号 | 課名 | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び 契約の方法 | 入札の時期 （第○四半期）
1 | 農林水産部林務水産課 | R7漁村再生交付金事業 永浜漁港整備工事 | 隼人町小浜地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 漁港整備工（物揚場、船揚場、野積場、浚渫）一式 | 一般競争 | 第３四半期
2 | 農林水産部耕地課 | R7見次地区農道整備工事 | 隼人町見次地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 排水施設工 L=80m、舗装工事 A=240㎡ | 一般競争 | 第３四半期
3 | 農林水産部耕地課 | R7住吉新田地区排水路浚渫工事 | 隼人町住吉地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 土砂浚渫 V=1,000m3 | 一般競争 | 第３四半期 | 10/2公告済
4 | 農林水産部耕地課 | R7かごしまの農業未来創造支援事業松永地区水路設置工事 | 隼人町松永地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 排水施設工 L=80m | 指名競争 | 第３四半期
5 | 農林水産部耕地課 | R7待世地区水路設置工事 | 霧島田口地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 排水施設工 L=35m | 指名競争 | 第３四半期 | 10/1指名通知済
6 | 建設部建設政策課 | R7大出水湧水公園災害復旧工事 | 横川町下ノ地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 復旧延長L=20m | 指名競争 | 第３四半期 | 10/1指名通知済
7 | 建設部建設政策課 | 市営久保山墓地擁壁災害復旧工事 | 溝辺町麓地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | ブロック積工一式 | 一般競争 | 第３四半期
8 | 建設部建設政策課 | 上床運動公園法面災害復旧工事 | 溝辺町麓地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 法面災害復旧L=15m | 一般競争 | 第３四半期
9 | 建設部建設政策課 | 春山緑地公園法面災害復旧工事 | 国分重久地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 法面災害復旧L=20m | 一般競争 | 第３四半期
10 | 建設部建設政策課 | R7新川渓谷遊歩道災害復旧工事 | 隼人町嘉例川地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 防護柵設置工一式 | 指名競争 | 第４四半期
11 | 建設部建設施設管理課 | R7隼人塚1号線道路維持工事 | 隼人町内山田四丁目地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 施工延長L=30m | 指名競争 | 第３四半期 | 10/1指名通知済
12 | 建設部建設施設管理課 | R7木之房～上野線道路災害応急本工事 | 隼人町内地内 | 約９ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第３四半期 | 10/2公告済
13 | 建設部建設施設管理課 | 7災第19号琵琶首線道路災害復旧工事 | 牧園町三体堂地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第３四半期
14 | 建設部土木課 | R7小村新田4号線道路改良工事(1工区) | 国分広瀬地内 | 約６ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=258m | 一般競争 | 第３四半期 | 10/2公告済
15 | 建設部土木課 | R7国分広瀬土砂等仮置場整地工事 | 国分広瀬地内 | 約４ヵ月 | 土木一式 | 整地工事 A=1000㎡ | 指名競争 | 第３四半期
16 | 建設部土木課 | R7検校橋～下川内線道路改良工事 | 国分下井地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事 L=80m | 一般競争 | 第３四半期 | 10/2公告済
17 | 建設部土木課 | R7上之段～塚脇道路改良工事 | 国分上之段地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事 L=80m | 一般競争 | 第３四半期
18 | 建設部土木課 | R7国分姫城地区調整池・排水路整備工事 | 国分姫城地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 調整池・排水路工事 一式 | 一般競争 | 第３四半期
19 | 建設部土木課 | R7小村新田4号線道路改良工事(2工区) | 国分広瀬地内 | 約７ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事L=200m | 一般競争 | 第４四半期
20 | 建設部土木課 | R7(仮称)新町～久保田線道路改良工事 | 国分新町地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事 L=60m | 一般競争 | 第４四半期
21 | 建設部土木課 | R7川跡～有下線道路改良工事 | 国分福島地内 | 約８ヵ月 | 土木一式 | 道路改良工事 L=124m | 一般競争 | 第４四半期
22 | 建設部建築住宅課 | R7国分地区老朽市営住宅除去工事 | 国分上小川地内 | 約４ヵ月 | 解体 | 国分地区老朽市営住宅除去工事一式 | 一般競争 | 第３四半期
23 | 建設部建築住宅課 | R7霧島市立医師会医療センター外構1期整備工事（建築） | 隼人町松永地内 | 約７ヵ月 | 建築一式 | 霧島市立医師会医療センター外構1期整備工事（建築）一式 | 一般競争 | 第３四半期
24 | 建設部建築住宅課 | R7霧島市立医師会医療センター外構1期整備工事（電気） | 隼人町松永地内 | 約７ヵ月 | 電気 | 霧島市立医師会医療センター外構1期整備工事（電気）一式 | 一般競争 | 第３四半期
25 | 建設部建築住宅課 | R7消防局中央消防署外壁改修工事（１工区） | 国分中央三丁目地内 | 約７ヵ月 | 建築一式 | 消防局中央消防署外壁改修工事一式 | 一般競争 | 第３四半期
26 | 建設部建築住宅課 | R7福山分遣所解体工事 | 福山町福山地内 | 約４ヵ月 | 解体 | 福山分遣所解体工事一式 | 一般競争 | 第３四半期
27 | 建設部建築住宅課 | R7霧島市民会館大規模改修工事（弱電） | 国分中央三丁目地内 | 約１４ヵ月 | 電気 | 霧島市民会館大規模改修工事（弱電） | 一般競争 | 第３四半期
28 | 建設部建築住宅課 | R7霧島市民会館大規模改修工事（給排水） | 国分中央三丁目地内 | 約１４ヵ月 | 管 | 霧島市民会館大規模改修工事（給排水）一式 | 一般競争 | 第３四半期
29 | 建設部建築住宅課 | R7霧島市民会館大規模改修工事（舞台機構設備） | 国分中央三丁目地内 | 約１４ヵ月 | その他 | 霧島市民会館大規模改修工事（舞台装置）一式 | 一般競争 | 第３四半期
30 | 建設部建築住宅課 | R7隼人駅西口駅前広場整備工事（建築） | 隼人町見次地内 | 約７ヵ月 | 建築一式 | 隼人駅西口駅前広場整備工事一式 | 一般競争 | 第３四半期 | 10/9公告済
31 | 建設部建築住宅課 | R7消防局中央消防署外壁改修工事(2工区) | 国分中央三丁目地内 | 約５ヵ月 | 建築一式 | 消防局中央消防署外壁改修工事一式 | 一般競争 | 第３四半期
32 | 建設部建築住宅課 | R7国分保健センター解体工事 | 国分中央三丁目地内 | 約７ヵ月 | 解体 | 国分保健センター解体工事一式 | 一般競争 | 第４四半期
33 | 建設部都市計画課 | R7竪馬場通り線道路舗装工事 | 国分中央三丁目地内 | 約６ヵ月 | 舗装 | 施行延長L=270m、幅員W=4.2～5.8m、As舗装A=1,155㎡、薄層モルタル工A=351㎡ | 一般競争 | 第３四半期
34 | 建設部都市計画課 | R7隼人駅東西駅前広場整備工事 | 隼人町内山田一丁目地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 歩道舗装A=400㎡、レンガ舗装A=85㎡、排水路工L=16ｍ、歩車道境界ブロックL=52m | 一般競争 | 第３四半期
35 | 建設部区画整理課 | R7隼人駅東地区区画道路8-4号舗装工事 | 隼人町見次地内 | 約５ヵ月 | 舗装 | L=120m,W=8m | 指名競争 | 第３四半期
36 | 建設部区画整理課 | R7隼人駅東地区特殊道路ほか舗装工事 | 隼人町見次地内 | 約５ヵ月 | 舗装 | 6-11号(L=60m,W=6m)、特殊道路(L=100m,W=4m) | 一般競争 | 第３四半期
37 | 建設部区画整理課 | R7隼人駅東地区都市計画道路交差点複合柱設置工事 | 隼人町見次地内 | 約５ヵ月 | 電気 | 複合柱 N=8本 | 一般競争 | 第３四半期 | 10/2公告済
38 | 建設部区画整理課 | R7隼人駅東地区3街区ほか整地工事(2件を集約) | 隼人町見次地内 | 約５ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 土木一式(3BL,14BL) | 一般競争 | 第３四半期
39 | 上下水道部水道工務課 | R7小浜地区連絡管布設工事 | 隼人町小浜地内 | 約６ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75,PEφ50 L=60m 減圧弁φ75(弁室込) N=1基 | 一般競争 | 第３四半期
40 | 上下水道部水道工務課 | R7国道504号配水管布設替工事 | 隼人町西光寺地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ150，φ50 L=120m | 一般競争 | 第３四半期 | 10/2公告済
41 | 上下水道部水道工務課 | R7市道真孝西～山王上線配水管布設替工事 | 隼人町真孝地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=150m | 一般競争 | 第３四半期
42 | 上下水道部水道工務課 | R7区画整理（隼人駅東地区）配水管布設工事 | 隼人町見次地内 | 約６ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=520m | 一般競争 | 第３四半期
43 | 上下水道部水道工務課 | R7見次地区里道配水管布設替工事 | 隼人町見次地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=240m | 一般競争 | 第３四半期
44 | 上下水道部水道工務課 | R7小浜配水池ほか無線テレメータ設置工事 | 隼人町小浜・野久美田地内 | 約５ヵ月 | 電気 | 無線ﾃﾚﾒｰﾀ(親局・子局) 各1基 超音波式流量計100A N=1基 | 一般競争 | 第３四半期
45 | 上下水道部水道工務課 | R7市道三縄～木佐貫線配水管布設替工事 | 溝辺町三縄地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ50 L=200m | 一般競争 | 第３四半期
46 | 上下水道部水道工務課 | R7市道第2陵南団地2号線ほか2路線配水管布設替工事 | 溝辺町麓地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=261m | 一般競争 | 第３四半期 | 10/2公告済
47 | 上下水道部水道工務課 | R7溝辺中継ポンプ場系統無線テレメータ設置工事 | 溝辺町有川･麓地内 | 約５ヵ月 | 電気 | 無線ﾃﾚﾒｰﾀ(子局) N=3基 | 一般競争 | 第３四半期 | 10/9公告済
48 | 上下水道部水道工務課 | R7市道今村～黒葛原線配水管布設替工事 | 横川町中ノ地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=130m | 一般競争 | 第３四半期
49 | 上下水道部水道工務課 | R7市道栗川～八丁線ほか1路線配水管布設替工事 | 牧園町高千穂地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75,φ50 L=250m | 一般競争 | 第３四半期 | 10/9公告済
50 | 上下水道部水道工務課 | R7麓配水池無線テレメータ工事 | 牧園町宿窪田地内 | 約４ヵ月 | 電気 | 無線ﾃﾚﾒｰﾀ親局 N=1基 無線ﾃﾚﾒｰﾀ子局 N=1基 | 一般競争 | 第３四半期
51 | 上下水道部水道工務課 | R7市道戸崎原線配水管布設替工事 | 霧島田口地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=140m | 指名競争 | 第３四半期 | 10/1指名通知済
52 | 上下水道部水道工務課 | R7市道土地改良区19号線配水管布設替工事 | 福山町福山地内 | 約３ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=150m | 指名競争 | 第３四半期
53 | 上下水道部水道工務課 | R7川路原水源地送水管布設替工事 | 福山町福沢地内 | 約３ヵ月 | 水道施設 | HDPEφ75 L=50m | 指名競争 | 第３四半期
54 | 上下水道部水道工務課 | R7池之谷地区無線テレメータ設置工事 | 福山町福沢地内 | 約４ヵ月 | 電気 | 無線ﾃﾚﾒｰﾀ親局 N=1基 無線ﾃﾚﾒｰﾀ子局 N=1基 無線ﾃﾚﾒｰﾀ孫局 N=1基 | 一般競争 | 第３四半期
55 | 上下水道部水道工務課 | R7福山地区残留塩素計更新工事 | 福山町一円 | 約４ヵ月 | 電気 | 据付型残留塩素計 N=3基 | 指名競争 | 第３四半期
56 | 上下水道部水道工務課 | R7新原中継ポンプ場加圧ポンプユニット更新工事 | 福山町福沢地内 | 約４ヵ月 | 電気 | 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ N=1基 | 指名競争 | 第３四半期
57 | 上下水道部水道工務課 | R7台明寺配水区（郡田～清水地区）基幹管路φ700シールド工事 | 国分郡田・清水地内 | 約３５ヵ月 | 土木一式 | ｼｰﾙﾄﾞ工法φ1000 L=859m DIP-PN形φ700 L=854.4m | 一般競争 | 第３四半期
58 | 上下水道部水道工務課 | R7(仮称)宇都良配水池送配水管布設工事 | 国分郡田地内 | 約１０ヵ月 | 水道施設 | 配水管DIP-NSφ700 L=329m 送水管DIP-GXφ450 L=431m | 一般競争 | 第３四半期
59 | 上下水道部水道工務課 | R7(仮称)宇都良配水池送水管推進工事 | 国分台明寺地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | DIP-GXφ450 L=30m | 一般競争 | 第３四半期
60 | 上下水道部水道工務課 | R7市道府中10号線配水管布設替工事 | 国分府中町地内 | 約５ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ150 L=280m | 一般競争 | 第３四半期
61 | 上下水道部水道工務課 | R7市道検校橋～下川内線配水管布設替工事 | 国分下井地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=170m HPPEφ75 L=10m | 一般競争 | 第３四半期
62 | 上下水道部水道工務課 | R7市道下井19号線配水管布設替工事 | 国分下井地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=240m | 一般競争 | 第３四半期
63 | 上下水道部水道工務課 | R7市道岩戸～新町線配水管布設替工事 | 国分新町地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ150 L=400m | 一般競争 | 第３四半期
64 | 上下水道部水道工務課 | R7国分名波地区配水管布設工事 | 国分名波地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=80m | 一般競争 | 第３四半期
65 | 上下水道部水道工務課 | R7上野原工業用水第一水源地取水ポンプ取替工事 | 国分上之段地内 | 約６ヵ月 | その他 | 深井戸用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ N=1基 φ80*0.694㎥/min*18Kw | 一般競争 | 第３四半期 | 10/2公告済
66 | 上下水道部水道工務課 | R7県道紫尾田牧園(岡村地区)線配水管布設替工事 | 横川町上ノ地内 | 約３ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ100,φ50 L=213m | 一般競争 | 第４四半期
67 | 上下水道部水道工務課 | R7市道有下7号線配水管布設替工事 | 国分福島三丁目地内 | 約３ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=100m | 一般競争 | 第４四半期
68 | 上下水道部水道工務課 | R7国分郡田地区配水管布設替工事 | 国分郡田地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=81m HPPEφ50 L=10m 不断水分岐工75*75 N=1基 | 一般競争 | 第４四半期
69 | 上下水道部下水道工務課 | R7姫城地区樋門整備工事 | 隼人町姫城一丁目地内 | 約１７ヵ月 | 土木一式 | 樋門工 一式 | 一般競争 | 第３四半期
70 | 上下水道部下水道工務課 | R6(繰)姫城地区排水路工事 | 隼人町姫城一丁目地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 L=10m、仮設工 一式 | 一般競争 | 第３四半期 | 10/2公告済
71 | 上下水道部下水道工務課 | R6(繰)交付金ストックマネジメントマンホール蓋取替工事 | 牧園町高千穂地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替工 N=34箇所 | 一般競争 | 第３四半期 | 10/2公告済
72 | 上下水道部下水道工務課 | R7単独ストックマネジメントマンホール蓋取替工事 | 牧園町高千穂地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替工 N=12箇所 | 指名競争 | 第３四半期
73 | 上下水道部下水道工務課 | R7交付金・単独国分地区汚水管渠工事（1工区） | 国分中央五丁目地内 | 約１０ヵ月 | 土木一式 | 開削工法 L=756m | 一般競争 | 第３四半期
74 | 上下水道部下水道工務課 | R7交付金・単独隼人地区汚水管渠工事（2工区） | 隼人町見次地内 | 約９ヵ月 | 土木一式 | 開削工法 L=430m | 一般競争 | 第３四半期
75 | 上下水道部下水道工務課 | R7姫城地区樋門仮設工事 | 隼人町姫城一丁目地内 | 約５ヵ月 | とび・土工・コンクリート | 仮設工 一式 | 一般競争 | 第３四半期 | 10/2公告済
76 | 上下水道部下水道工務課 | R7単独隼人地区汚水管渠工事（3工区） | 隼人町真孝地内 | 約５ヵ月 | 土木一式 | 開削工法 L=93m | 指名競争 | 第３四半期
77 | 教育部教育総務課 | R7国分中央高等学校小畑農場温室等デジタル改修災害復旧工事 | 国分新町地内 | 約５ヵ月 | 管 | 国分中央高等学校小畑農場温室等デジタル改修災害復旧工事一式 | 一般競争 | 第４四半期
78 | 霧島総合支所市民生活課 | R7市道戸崎原線温泉管布設替工事 | 霧島田口地内 | 約４ヵ月 | 水道施設 | IOP-50 L=102.0ｍ 給湯管切替工 N=1箇所 | 一般競争 | 第３四半期 | 10/9公告済

## 委託
霧島市公共工事発注見通し（令和7年度１０月期公表分）
業務委託 | [7 empty] | (令和7年10月3日現在)
番号 | 課名 | 委託名 | 業務場所 | 業務期間 | 種別 | 業務の概要 | 入札及び 契約の方法 | 入札の時期 （第○四半期）
1 | 農林水産部耕地課 | R7唐人池廃止測量設計業務委託 | 隼人町小田地内 | 約６ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 測量設計業務 一式 | 指名競争 | 第３四半期 | 10/1指名通知済
2 | 建設部建設施設管理課 | R7道路台帳補正データ更新委託 | 市内一円 | 約３ヵ月 | その他 | 霧島市道路台帳補正業務 | 随意契約 | 第３四半期
3 | 建設部土木課 | R7見次地区排水路整備測量設計業務委託 | 隼人町見次地区 | 約５ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 測量業務一式、設計業務一式 | 指名競争 | 第３四半期 | 10/1指名通知済
4 | 建設部建築住宅課 | R7霧島市民会館大規模改修工事監理業務委託 | 国分中央三丁目地内 | 約１４ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | 霧島市民会館大規模改修工事監理業務委託一式 | 指名競争 | 第３四半期
5 | 建設部建築住宅課 | R7霧島市立医師会医療センター外構１期整備工事監理業務委託 | 隼人町松永地内 | 約７ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | 霧島市立医師会医療センター外構１期整備工事監理業務委託 | 随意契約 | 第３四半期
6 | 建設部建築住宅課 | R7川原団地１号棟個別改善工事設計業務委託 | 隼人町内地内 | 約３ヵ月 | 建築関係コンサルタント業務 | １号棟(16戸)個別改善工事設計業務委託(３点給湯設置・給水方式変更・電気改修) | 指名競争 | 第３四半期 | 10/1指名通知済
7 | 上下水道部水道工務課 | R7国道10号配水管布設替設計業務委託 | 隼人町真孝地内 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 布設替詳細設計φ100以下 L=640m | 指名競争 | 第３四半期
8 | 上下水道部水道工務課 | R7国分地区配水管布設替設計業務委託 | 国分一円 | 約５ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 布設替詳細設計φ150以下 L=2,000m | 指名競争 | 第３四半期
9 | 上下水道部水道工務課 | R7市道小村新田4号線配水管布設替設計業務委託 | 国分広瀬地内 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 布設替詳細設計φ150以下 L=600m | 指名競争 | 第３四半期
10 | 上下水道部水道工務課 | R7(仮称)宇都良配水池用地法面排水処理設計業務委託 | 国分郡田地内 | 約４ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 排水路 L=450m 集水面積 A≂5,000㎡ | 指名競争 | 第３四半期
11 | 上下水道部下水道工務課 | R7雨水出水浸水想定区域図作成業務委託 | 国分地区ほか１地内 | 約１２ヵ月 | 土木関係コンサルタント業務 | 雨水出水浸水想定区域図作成 | 指名競争 | 第３四半期

## 委託【工事】
霧島市公共工事発注見通し（令和7年度１０月期公表分）
業務委託（工事） | [7 empty] | (令和7年10月3日現在)
番号 | 課名 | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札及び 契約の方法 | 入札の時期 （第○四半期）
1 | 建設部建築住宅課 | R7横川地区老朽市営住宅除去業務委託 | 横川町中ノ地内 | 約３ヵ月 | 解体 | 横川地区老朽市営住宅除去業務委託一式 | 指名競争 | 第３四半期
2 | 建設部建築住宅課 | R7牧園木工場解体業務委託 | 牧園町高千穂地内 | 約４ヵ月 | 解体 | 牧園木工場解体業務委託一式 | 指名競争 | 第３四半期