## ★基本項目入力票
基本項目入力票
※入力欄（色付のセル）に基本項目を入力すると、各種様式に反映します。
事 項 |  | 入 力 欄
発注者（契約担当者） |  | 霧島市長 |  | 中重 真一
鹿児島県霧島市国分中央三丁目４５番１号
発注担当部課名 |  | ○○部 ○○○○課
受注者 | 住所 | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
| 商号及び名称 | 霧島建設技術株式会社
| 事業者ＩＤ | 0000000000
| 代表者の氏名 | 代表取締役 霧島 太一郎
工事名 |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
工事場所 |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [9 empty] | 地内
当初 | 契約年月日 | 令和 | ３ | 年 | ９ | 月 | １ | 日
| 契約金額 | 15000000
| 工期：自 | 令和 | ３ | 年 | ９ | 月 | ２ | 日 |  |  | 2021-09-02
| 工期：至 | 令和 | ３ | 年 | １２ | 月 | ２０ | 日 |  |  | 2021-12-20
| 工期日数 | 110 |  | 日間 | [6 empty] | 110
１回変更 | 契約年月日 | 令和 | ３ | 年 | １０ | 月 | ２ | 日
| 契約金額 | 16000000
| 工期：至 | 令和 | ３ | 年 | １ | 月 | ２０ | 日
２回変更 | 契約年月日 | 令和 | ３ | 年 | １１ | 月 | ３ | 日
| 契約金額 | 17000001
| 工期：至 | 令和 | ３ | 年 | ２ | 月 | ２１ | 日
３回変更 | 契約年月日 | 令和 | ３ | 年 | １２ | 月 | ４ | 日
| 契約金額 | 18000000
| 工期：至 | 令和 | ４ | 年 | ３ | 月 | ２２ | 日
着工年月日 |  | 令和 | ３ | 年 | ９ | 月 | ２ | 日
完成年月日 |  | 令和 | ４ | 年 | ３ | 月 | ２０ | 日
検査年月日 |  | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
当初・変更の別 |  | （当初） |  | 定 め た | [16 empty] | （当初） | 定 め た
[7 empty] | ※工程表、現場代理人等選任通知書で使用 | [13 empty] | （変更） | 変更した
着工年月日の別 |  | 着手します。 | [18 empty] | 着手します。
着手しました。
※現場代理人等通知書・施工体制台帳等に反映します。
名 称 |  | 氏 名 |  |  |  | 生年月日 |  |  |  |  | 従事期間 |  |  |  |  | 従事期間 |  |  |  | 監 理 技 術 者
[6 empty] | 元号 |  | 年 | 月 | 日 | 自 |  | 年 | 月 | 日 | 至 | 年 | 月 | 日 | 資格者証交付番号
監理技術者 |  | 当初 | 霧島 一郎 |  |  | 昭和 |  | 35 | 2 | 22 | 令和 |  | 2 | 9 | 2 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10101
|  | 変更 | あああ |  |  | 平成 |  | 2 | 3 | 4 | 令和 |  | 2 | 11 | 1 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10102
監理技術者補佐 |  | 当初 | 霧島 六郎 |  |  | 昭和 |  | 40 | 1 | 1 | 令和 |  | 2 | 9 | 2 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10109
|  | 変更 | ききき |  |  | 平成 |  | 2 | 3 | 4 | 令和 |  | 2 | 11 | 1 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10110
主任技術者 |  | 当初 | 霧島 二郎 |  |  | 昭和 |  | 42 | 11 | 18 | 令和 |  | 2 | 9 | 2 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10103
|  | 変更 | いいい |  |  | 平成 |  | 2 | 3 | 4 | 令和 |  | 2 | 11 | 1 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10104
現場代理人 |  | 当初 | 霧島 三郎 |  |  | 昭和 |  | 32 | 8 | 8 | 令和 |  | 2 | 9 | 2 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10105
|  | 変更 | ううう |  |  | 平成 |  | 2 | 3 | 4 | 令和 |  | 2 | 11 | 1 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10106
専門技術者 |  | 当初 | 霧島 四郎 |  |  | 昭和 |  | 46 | 12 | 24 | 令和 |  | 2 | 9 | 2 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10107
|  | 変更 | えええ |  |  | 平成 |  | 2 | 3 | 4 | 令和 |  | 2 | 11 | 1 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10108
専門技術者（２） |  | 当初 | 霧島 四次郎 |  |  | 昭和 |  | 46 | 12 | 24 | 令和 |  | 2 | 9 | 2 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10107
|  | 変更 | おおお |  |  | 平成 |  | 2 | 3 | 4 | 令和 |  | 2 | 11 | 1 | 令和 | 2 | 12 | 20 | 10108
営業所技術者 |  | 当初 | 霧島 五郎 |  |  | 昭和 |  | 29 | 1 | 31 | 営業所 の名称 |  |  | 本社
|  | 変更 | かかか |  |  | 平成 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 霧島営業所
※下請通知書・施工体制台帳等に反映します。
下請負人 | 商号 | 国電工業株式会社 | [5 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  |  | 知事 許可（一般）第 8888 号
| 事業者ＩＤ | 0000000000
| 代表者の氏名 | 国府 吾一
| 住所 | 霧島市隼人町内山田一丁目１１番１１号
| 電話番号 | 0995-45-5111
| 現場代理人名 | 国府 一成 | [5 empty] | 主任技術者名 |  |  |  | 国府 二見
Note on C4: 記入例を掲載していますので、案件ごとに書き換えて使用してください。
Note on C10: 事業者IDがない場合は「未取得」と記載してください。
Note on C15: 数字を入力すると「一金○○円也」と表示されます。
Note on C56: 事業者IDがない場合、「未取得」と記載してください。
Note on L18: 上２段に日付を入力すると、日数を計算するようにしています。

## 契約保証現金納付
契 約 保 証 金 提 出 申 出 書
[24 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 発注者 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  |  | 様
落札者
[15 empty] | 住所 | [6 empty] | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[15 empty] | 商号（名称） | [6 empty] | 霧島建設技術株式会社
[15 empty] | 代表者の氏名 | [6 empty] | 代表取締役 霧島 太一郎 | [11 empty] | 印
下記の工事については、発注者の指定した提出期日までに、工事請負契約書案とともに、契約保証金を提出することを申し出ます。
記
| 1 | . |  | 提出予定の契約保証金 | [5 empty] | 一金 |  | 1500000 | [7 empty] | 円也
内 訳
契約予定額×１／１０＝契約保証金
[13 empty] | ・ | 壱円単位で計算する。
[13 empty] | ・ | 壱円未満の端数は切り上げる。
| 2 | . |  | 工事名 |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
| 3 | . |  | 工事場所 |  | 霧島市 |  |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
| 4 | . |  | 落札決定の日 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（様式第７号）
[22 empty] | ↓ | 発注者記載欄（請負者は記載しないでください）
| 契 約 保 証 金 提 出 書 | [22 empty] | 令和 |  |  | 年 | 度 | － | 第 |  |  | 号
[24 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 | 日
| 発注者 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  |  | 様
落札者
[15 empty] | 住所 | [6 empty] | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[15 empty] | 商号（名称） | [6 empty] | 霧島建設技術株式会社
[15 empty] | 代表者の氏名 | [6 empty] | 代表取締役 霧島 太一郎 | [11 empty] | 印
印 鑑
下記の金額を、下記の工事請負契約の契約保証金として提出します。
記
| 1 | . |  | 提出する契約保証金
[7 empty] | 一金 |  | 1500000 | [9 empty] | 円也
| 2 | . |  | 工事名 |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
| 3 | . |  | 工事場所 |  | 霧島市 |  |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
|  |  | 〔添付書類〕 |  |  | 契約保証金納入通知書兼領収書（写し）
注） 契約保証金の返還時に印鑑照合を行うので、印鑑を鮮明にすること。
第6号様式
（第36条関係)
契 約 保 証 金 還 付 請 求 書
[24 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 発注者 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  |  | 様
落札者
[15 empty] | 住所 | [6 empty] | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[15 empty] | 商号（名称） | [6 empty] | 霧島建設技術株式会社
[15 empty] | 代表者の氏名 | [6 empty] | 代表取締役 霧島 太一郎 | [11 empty] | 印
下記の契約に係る契約保証金の還付を請求します。
記
| 1 | . |  | 請求金額 | [8 empty] | 一金 |  | 1500000 |  |  |  | 円也
| 2 | . |  | 契約名 | [6 empty] | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
| 3 | . |  | 種別 | [8 empty] | 現金
[13 empty] | その他 |  |  |  | 証券名
[17 empty] | 記号番号 |  |  |  |  | Ｎｏ
[17 empty] | 額面金額 |  |  |  |  | 一金 | [8 empty] | 円也
| 4 | . |  | 振込み先 | [7 empty] | 金融機関名 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 支店名 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 預金種別 | [6 empty] | 普通 |  |  | ・ |  | 当座
[12 empty] | 口座番号 | [5 empty] | No. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 前払金申請書
公共工事請負金前払申請書
| 令和 |  | ３ |  | 年 | ９ | 月 | １ |  | 日 | 締結いたしました，下記契約については末尾記載の条件を遵守しますから霧島市財務規則第55条の規定に
より契約金額の４割以内を前金で支払ってくださるよう申請します。
記
|  | 一金 | [7 empty] | 円也 | [6 empty] | ただし，請負契約金額の４０％以内
請負契約の内容 |  |  |  | 工事名 | [8 empty] | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
|  |  |  | 工事場所 | [8 empty] | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [7 empty] | 地内
|  |  |  | 契約期間 | [7 empty] | 着手 |  |  |  | 令和 |  | ３ | 年 | ９ |  | 月 |  | ２ | 日 | 完成(予定日) | 令和 | ３ | 年 | １２ | 月 | ２０ |  | 日
|  |  |  | 請負契約金額 | [8 empty] | 一金 |  | 15000000 |  |  |  | 円也
|  |  |  | 請負契約年月日 | [8 empty] | 令和 |  | ３ | 年 |  | ９ | 月 |  | １ |  |  | 日
[5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[18 empty] | 受注者 |  |  | 住所 |  |  |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[21 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | 霧島建設技術株式会社
[21 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [6 empty] | 印
| 発注者 霧島市長 | [7 empty] | 中重 真一 |  |  |  | 様
| 条件 |  |  | 1. | 請負契約金額の部分払を受けるときは霧島市財務規則第５５条第６項に定める額を控除されても差し支えありません。
|  |  |  | 2. | 工期の延長その他の理由により保証期間を延長する必要が生じたときは直ちに手続きをします。
|  |  |  | 3. | 前払金の使途につき発注者から聴聞及び報告を命ぜられた場合これに応じます。
|  |  |  | 4. | 霧島市財務規則第５５条第４項の規定により市長から返納を命ぜられた場合は直ちに返納します。

## 中間前金払認定請求書
様式第１
中間前金払認定請求書
工事名 | [5 empty] | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
工事場所 | [5 empty] | 霧島市 |  |  |  | 国分中央三丁目 | [9 empty] | 地内
工期 | [5 empty] | 自 |  |  | 令和 |  | ３ |  | 年 |  | ９ |  | 月 |  | ２ |  | 日
[6 empty] | 至 |  |  | 令和 |  | ３ |  | 年 |  | １２ |  | 月 |  | ２０ |  | 日
請負代金額 | [5 empty] | 16000000
上記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。
令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
| 受 注 者 |  |  |  |  | 所在地又は住所 | [5 empty] | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[6 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 霧島建設技術株式会社
[6 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 代表取締役 霧島 太一郎 | [12 empty] | ㊞
発注者 霧島市長 |  |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  |  | 様
様式第２
工事履行報告書
受注者 |  | 霧島建設技術株式会社
工事名 |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
工期 |  | 自 |  | 令和 |  | ３ |  | 年 | ９ |  | 月 | ２ |  | 日 |  | 至 |  | 令和 |  | ３ |  | 年 | １２ | 月 | ２０ | 日
報告年月日 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
月別 |  | 予定工程 ％ | [6 empty] | 施工工程 ％ | [6 empty] | 備考
（ ）は工程変更後
４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
（記載欄）
上記のとおり報告を確認します。
[7 empty] | 工 事 担当課 |  |  |  | 課長 |  |  |  |  | グループ長 |  |  |  |  | 監督員
（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
様式第３
工事番号
中間前金払認定調書
請負者
工事名
工事場所
工期 |  | 自 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 至 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
請負代金額 |  |  | 一金 | [12 empty] | 円也
摘要
上記の工事について、その進捗を調査したところ、中間前金払をすることができる要件
を具備していることを認定する。
| 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[12 empty] | 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一

## 中間前払申請書
公共工事請負金中間前払申請書
| 令和 |  | ３ |  | 年 | ９ | 月 | １ |  | 日 | 締結いたしました，下記契約については末尾記載の条件を遵守しますから霧島市財務規則第55条の規定に
より契約金額の２割以内を前金で支払ってくださるよう申請します。
記
|  | 一金 | [7 empty] | 円也 | [6 empty] | ただし，請負契約金額の２０％以内
請負契約の内容 |  |  |  | 工事名 | [8 empty] | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
|  |  |  | 工事場所 | [8 empty] | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [7 empty] | 地内
|  |  |  | 契約期間 | [7 empty] | 着手 |  |  |  | 令和 |  | ３ | 年 | ９ |  | 月 |  | ２ | 日 | 完成(予定日) | 令和 | ３ | 年 | １２ | 月 | ２０ |  | 日
|  |  |  | 請負契約金額 | [8 empty] | 一金 |  | 15000000 |  |  |  | 円也
|  |  |  | 請負契約年月日 | [8 empty] | 令和 |  | ３ | 年 |  | ９ | 月 |  | １ |  |  | 日
[5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[18 empty] | 受注者 |  |  | 住所 |  |  |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[21 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | 霧島建設技術株式会社
[21 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [6 empty] | 印
|  | 発注者 霧島市長 | [6 empty] | 中重 真一 |  |  |  | 様
| 条件 |  |  | 1. | 請負契約金額の部分払を受けるときは霧島市財務規則第５５条第５項に定める額を控除されても差し支えありません。
|  |  |  | 2. | 工期の延長その他の理由により保証期間を延長する必要が生じたときは直ちに手続きをします。
|  |  |  | 3. | 前払金の使途につき発注者から聴聞及び報告を命ぜられた場合これに応じます。
|  |  |  | 4. | 霧島市財務規則第５５条第３項の規定により市長から返納を命ぜられた場合は直ちに返納します。

## 工程表
[26 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
工 事 名 |  |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事 | [7 empty] | 当初契約 工 期 | 自 | 令和 | ３ | 年 | ９ |  | 月 | ２ | 日 | 受注者 | 住所 商号又は名称 代表者の氏名 |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[12 empty] | 至 | 令和 | ３ | 年 | １２ |  | 月 | ２０ | 日 |  |  |  | 霧島建設技術株式会社
工事場所 |  |  | 霧島市 | 国分中央三丁目 |  |  |  |  | 地内 |  | 変更契約 工 期 | 自 | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[12 empty] | 至 | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [7 empty] | ㊞
上記の工事について |  |  |  |  | ｛ | 工程表を提出します。 | [15 empty] | 発注者 霧島市長 |  |  |  |  | 中重 真一 |  |  | 様
[6 empty] | 下記の着工年月日に |  |  |  | 着手します。
[11 empty] | （当初） |  |  | 工 程 表
[23 empty] | 着工年月日 |  |  | 令和 | ３ | 年 | ９ | 月 | ２ |  | 日
[5 empty] | ４月 |  | ５月 | ６月 |  |  | ７月 | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  |  | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月 |  | 摘 要
[5 empty] | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
注 | 1 | 様式は、工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの用紙を用いること。 | [14 empty] | 3 | 変更工程表の場合は、変更前を下段に黒書き、変更後は上段に赤書きとすること。
| 2 | ネットワークによる場合は、この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。
月 日
工種作業名

## 現場代理人等通知書
[17 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
| 発注者 霧島市長 |  |  |  |  | 中重 真一 |  |  | 様
[8 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 住所 |  |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[12 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 霧島建設技術株式会社
[12 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 |  |  |  |  | ㊞
現場代理人等選任 | [13 empty] | （当初） |  |  | 通知書
| 下記のとおり現場代理人等を | [6 empty] | 定 め た |  |  | ので通知します。
記
工 事 名 |  |  |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
工 事 場 所 |  |  |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [7 empty] | 地内
契 約 工 期 |  |  |  | 自 | 令和 | ３ | 年 | ９ |  | 月 | ２ |  | 日 | 110 |  |  |  | 日間
|  |  |  | 至 | 令和 | ３ | 年 | １２ |  | 月 | ２０ |  | 日
契 約 金 額 |  |  |  | 15000000
名 称 |  |  | 氏 名 |  |  | 生 年 月 日 | [6 empty] | 従 事 期 間 | [5 empty] | 監 理 技 術 者
[6 empty] | 元号 | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 元号 | 年 |  | 月 | 日 | 資格者証交付番号
監 理 技術者 |  |  | 霧島 一郎 |  |  | 昭和 | 35 |  | 2 |  | 22 |  | 自 | 令和 | 2 |  | 9 | 2 | 10101
[13 empty] | 至 | 令和 | 2 |  | 12 | 20
|  |  | あああ |  |  | 平成 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 自 | 令和 | 2 |  | 11 | 1 | 10102
[13 empty] | 至 | 令和 | 2 |  | 12 | 20
監 理 技術者 補 佐 |  |  | 霧島 六郎 |  |  | 昭和 | 40 |  | 1 |  | 1 |  | 自 | 令和 | 2 |  | 9 | 2 | 10109
[13 empty] | 至 | 令和 | 2 |  | 12 | 20
|  |  | ききき |  |  | 平成 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 自 | 令和 | 2 |  | 11 | 1 | 10110
[13 empty] | 至 | 令和 | 2 |  | 12 | 20
主 任 技術者 |  |  | 霧島 二郎 |  |  | 昭和 | 42 |  | 11 |  | 18 |  | 自 | 令和 | 2 |  | 9 | 2 | 10103
[13 empty] | 至 | 令和 | 2 |  | 12 | 20
|  |  | いいい |  |  | 平成 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 自 | 令和 | 2 |  | 11 | 1 | 10104
[13 empty] | 至 | 令和 | 2 |  | 12 | 20
現 場 代理人 |  |  | 霧島 三郎 |  |  | 昭和 | 32 |  | 8 |  | 8 |  | 自 | 令和 | 2 |  | 9 | 2 | 10105
[13 empty] | 至 | 令和 | 2 |  | 12 | 20
|  |  | ううう |  |  | 平成 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 自 | 令和 | 2 |  | 11 | 1 | 10106
[13 empty] | 至 | 令和 | 2 |  | 12 | 20
専 門 技術者 |  |  | 霧島 四郎 |  |  | 昭和 | 46 |  | 12 |  | 24 |  | 自 | 令和 | 2 |  | 9 | 2 | 10107
[13 empty] | 至 | 令和 | 2 |  | 12 | 20
|  |  | えええ |  |  | 平成 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 自 | 令和 | 2 |  | 11 | 1 | 10108
[13 empty] | 至 | 令和 | 2 |  | 12 | 20
注：現場代理人等を変更する場合は、上段に前任者、下段に新任者を記入する。
【参考】
名 称 |  |  | 氏 名 |  |  | 生 年 月 日 | [6 empty] | 営 業 所 の 名 称
[6 empty] | 元号 | 年 |  | 月 |  | 日
営業所技術者等 |  |  | 霧島 五郎 |  |  | 昭和 | 29 |  | 1 |  | 31 |  | 本社
|  |  | かかか |  |  | 平成 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 霧島営業所
注 |  | １ 建設業許可において届出を行っている全ての営業所の専任技術者について記入する。
2 専任技術者が３名以上となる場合には，適宜，様式に追加して記入すること。
3 営業所技術者等は、一定の要件の下で主任技術者又は監理技術者との兼任が可能。なお、現場代理人との 兼任はできない。
Note on F25: 数字を入力すると「一金○○円也」と表示されます。

## ★施工体制台帳（参考様式）
令和 年 月 日
施 工 体 制 台 帳 | [27 empty] | <<下請負人に関する事項>>
[28 empty] | 会社名・ 事業者ID |  | 国電工業株式会社 | [9 empty] | 代 表 者 名 |  |  | 国府 吾一
0000000000
【会社名・事業者ID】 | [6 empty] | 霧島建設技術株式会社 | [13 empty] | ・ |  |  | 0000000000 |  |  |  | 住 所 電話番号 |  | 〒
【事業所名・現場ID】 | [20 empty] | ・ | [8 empty] | 霧島市隼人町内山田一丁目１１番１１号
[45 empty] | (TEL |  | 0995-45-5111 | [5 empty] | )
建設業の 許 可 |  | 許 可 業 種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日 | [6 empty] | 工事名称 及 び 工事内容
[7 empty] | 工事業 |  |  | 大臣 |  |  | 特定 |  |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 平成
年 月 日
[10 empty] | 知事 |  |  | 一般 | [8 empty] | 令和 | [5 empty] | 工 期 |  | 自 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 契 約 日 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[7 empty] | 工事業 |  |  | 大臣 |  |  | 特定 |  |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 平成 | [7 empty] | 至 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
年 月 日
[10 empty] | 知事 |  |  | 一般 | [8 empty] | 令和 | [5 empty] | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
[34 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 平成
工事名称 及 び 工事内容 |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事 | [43 empty] | 年 月 日
[36 empty] | 知事 |  | 一般 | [8 empty] | 令和
[34 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 平成
発注者名 及 び 住 所 |  | 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 | [12 empty] | 発 注 担当課 |  |  | ○○部 ○○○○課 | [23 empty] | 年 月 日
[36 empty] | 知事 |  | 一般 | [8 empty] | 令和
鹿児島県霧島市国分中央三丁目４５番１号
工 期 |  |  | 自 | 令和 |  | ３ |  | 年 | ９ |  | 月 | ２ |  | 日 |  | 契 約 日 |  |  | 令和 |  | ３ |  | 年 | ９ | 月 | １ | 日 | 健康保険 等の加入 状 況 |  | 保険加入の 有 無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
|  |  | 至 | 令和 |  | ４ |  | 年 | ３ |  | 月 | ２０ |  | 日 | [18 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  |  |  | 名 称 | [9 empty] | 住 所 | [13 empty] | 事 業 所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [6 empty] | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
[28 empty] | 現場代理人名(*) |  |  | 国府 一成 | [8 empty] | 安全衛生責任者名(*)
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入の 有 無 |  |  |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [6 empty] | 権限及び意 見申出方法 | [10 empty] | 安全衛生推進者名(*)
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [8 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [17 empty] | 雇用管理責任者名
[28 empty] | 主任技術者名 |  |  | 専任 |  |  | 国府 二見 | [5 empty] | 専門技術者名(*)
|  | 事 業 所 整理記号等 |  |  |  | 区 分 |  |  |  | 営業所の名称 | [6 empty] | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 | [5 empty] | 非専任 | [9 empty] | 資 格 内 容(*)
[6 empty] | 元請契約 | [22 empty] | 資 格 内 容
[6 empty] | 下請契約 | [34 empty] | 担当工事内容(*)
発 注 者 の 監 督 員 名 | [14 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
[28 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 ・ 無
監督員名(*) | [14 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
現場代理人名 |  | 霧島 三郎 | [12 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法 | [12 empty] | 【添付書類】 | [19 empty] | 受 注 者 チェック欄 |  |  | 発 注 者 チェック欄
監理技術者名 主任技術者名 |  | 監理 |  |  | 専任 |  |  | 霧島 一郎 | [6 empty] | 資 格 内 容 | [12 empty] | 1 | 作成建設業者が請負った建設工事の契約書の写し
|  | 主任 |  |  | 非専任 |  |  | 霧島 二郎 | [19 empty] | 2 | 下請負人が請負った建設工事の契約書（内訳書を含む）の写し
監理技術者 補佐名(*) |  | 霧島 六郎 | [12 empty] | 資 格 内 容 | [12 empty] | 3 | 作成建設業者が配置する監理技術者等（又は主任技術者）の資格及び雇用を 証する書面（監理技術者資格証の写し含む）
専門技術者名(*) |  | 霧島 四郎 | [12 empty] | 専門技術者名 (*) |  |  | 霧島 四次郎 | [9 empty] | 4 | 作成建設業者が配置する専門技術者の資格及び雇用を証する書面
| 資格内容(*) | [14 empty] | 資格内容(*) | [11 empty] | 5 | 下請負人が請負った建設工事に従事する作業員名簿の写し
| 担 当 工 事 内 容 (*) | [14 empty] | 担 当 工 事 内 容 (*) | [12 empty] | ※作成建設業者＝元請建設業者
一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 ・ 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 ・ 無

## ★施工体制台帳（記入例）
[20 empty] | 年月日： | 2021-10-01
施 工 体 制 台 帳（記載例） | [22 empty] | <<下請負人に関する事項>>
[23 empty] | 会社名・ 事業者ID |  | 国電工業株式会社 0000000000 | [8 empty] | 代 表 者 名 |  |  | 国府 吾一
【会社名・事業者ID】 | [7 empty] | 霧島第一建設株式会社 | [9 empty] | ・0000000000 |  |  |  |  | 住 所 電話番号 |  | 〒000-0000
【事業所名・現場ID】 | [7 empty] | ○○住宅新築工事事業所 | [9 empty] | ・0000000000 | [6 empty] | ○○県☆☆市△△町12-34
（ TEL 099 - 286 - 3508 ）
建設業の 許 可 |  | 許 可 業 種 | [7 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日 |  |  |  | 工事名称 及 び 工事内容 |  | ○○住宅新築工事（電気設備工事，照明設備工事）
|  | 土・建・電・管 | [7 empty] | 大臣 |  | 特定 |  | 第 | 099999 |  |  | 号 | 2020-01-10
工事業
|  | 鋼・ほ・し | [7 empty] | 知事 |  | 一般 | [10 empty] | 工 期 |  |  | 自 | 2020-07-21 | [6 empty] | 契 約 日 |  |  |  | 2020-07-20
[10 empty] | 大臣 |  | 特定 |  | 第 | 099999 |  |  | 号 | 2020-01-10 | [6 empty] | 至 | 2021-03-10
電気通信 工事業
[10 empty] | 知事 |  | 一般 | [10 empty] | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
[32 empty] | 大臣 | 特定 |  | 第 | 123456 |  |  | 号 | 2020-02-28
工事名称 及 び 工事内容 |  | R3○○住宅新築工事（建築一式 地上4階，延床面積9,600㎡) | [22 empty] | 電気 工事業
[32 empty] | 知事 | 一般
[32 empty] | 大臣 | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号
発注者名 及 び 住 所 |  | 霧島市長 ○○ ○○ 鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番１号 | [14 empty] | 発注担当 部 課 名 |  |  | 建設部 建築住宅課 | [10 empty] | 工事業
[32 empty] | 知事 | 一般
工 期 |  |  | 自 | 2020-07-01 | [8 empty] | 契 約 日 |  |  |  | 2020-06-30 | [5 empty] | 健康保険 等の加入 状 況 |  | 保険加入の 有無 |  |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 至 | 2021-03-14 | [25 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  |  |  | 名 称 | [7 empty] | 住 所 | [15 empty] | 本社 |  |  | 5678 |  |  |  | 2233445 |  |  |  |  | 12345678909-876
|  | 元請契約 |  |  |  | 本 社 | [7 empty] | ○○県○○市○○町123-4
|  | 下請契約 |  |  |  | ☆☆支店 | [7 empty] | ○○県☆☆市☆☆111 | [8 empty] | 現場代理人名(*) | [5 empty] | 松田 四郎 |  |  |  |  | 安全衛生責任者名(*) | [5 empty] | 松田 四郎
[24 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法 |  |  |  |  | 契約書記載のとおり |  |  |  |  | 安全衛生推進者名(*) | [5 empty] | 松田 四郎
健康保険等の 加 入 状 況 |  | 保険加入の 有無 |  |  |  |  | 健康保険 | [7 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険 | [12 empty] | 雇用管理責任者名 | [5 empty] | 今村 五郎
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  | 主任技術者名 | [5 empty] | 専任 |  | 原田 二郎 |  |  | 専門技術者名(*)
[29 empty] | 非専任 | [5 empty] | 資 格 内 容(*)
|  | 事業所整理 記号等 |  |  |  |  | 区 分 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  | 資 格 内 容 |  |  |  |  | 第一種電気工事士
[7 empty] | 元請契約 |  |  |  | 本 社 |  |  |  | 1234 |  |  | 1234567 |  |  |  | 12345678909-876 | [12 empty] | 担当工事内容(*)
[7 empty] | 下請契約 |  |  |  | ☆☆支店 |  |  |  | 同上 |  |  | 同上 |  |  |  | 同上
発 注 者 の 監 督 員 名 |  | 田中 一郎 | [10 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法 |  |  |  | 契約書記載のとおり | [5 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 ・ 無
監督員名(*) |  | 山元 二郎 | [10 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法 |  |  |  | 契約書記載のとおり
現場代理人名 |  | 山元 二郎 | [10 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法 |  |  |  | 契約書記載のとおり
監理技術者名 主任技術者名 |  | 監理 |  |  | 専任 |  |  | 山元 二郎 |  |  |  |  | 資 格 内 容 |  |  |  | 一級土木施工管理技士
|  | 主任 |  |  | 非専任
監理技術者 補佐名(*) |  | 山元 二郎 | [10 empty] | 資 格 内 容 |  |  |  | 技術検定１級技士補
専門技術者名 (*) |  | 坂上 太郎 | [10 empty] | 専門技術者名 (*)
| 資格内容(*) | 実務経験（10年・管） | [11 empty] | 資格内容(*)
| 担 当 工事内容(*) | 冷暖房設備工事，給排水施設工事 | [11 empty] | 担 当 工事内容(*)
一号特定技能外国人の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 ・ 無
作成建設業者の商号名称及び事業者ＩＤ
工事を担当する事業所名及び現場ＩＤ
作成建設業者が受けている許可を全て記入
作成建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工事名称とその工事の具体的内容
作成建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工期
発注者と契約を締結した作成建設業者の営業所
一次下請と契約を締結した作成建設業者の営業所
発注者が置いた監督員の氏名
一次下請を監督するために作成建設業者が監督員を置いた場合その氏名
作成建設業者が置いた現場代理人の氏名
作成建設業者が置いた技術者の監理又は主任の種別、氏名及び専任か非専任の該当する方に○印
施工体制台帳を作成又は変更した日付を記入
下請負人の商号名称及び事業者ＩＤ
下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工事名及びその工事の具体的内容
下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期
下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された契約日
下請負人の受けている許可のうち，請け負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可
下請負人が現場代理人を
置いた場合、その氏名
下請負人が置いた主任技術者の氏名及び専任か非専任の該当する方に○印
下請負人が置いた者を記入
下請負人が専門技術者を置いた場合その氏名
専門技術者の資格を具体的に記入
例）第一種電気工事士
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）
専門技術者が担当する工事の具体的内容
主任技術者の資格を具体的に記入
例）第一種電気工事士
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）
作成建設業者が発注者と締結した契約書に記載された契約日
施工体制台帳の添付書類
１ 作成建設業者が請負った建設工事の契約書の写し
２ 下請負人が請負った建設工事の契約書（内訳書含む）の写し
３ 作成建設業者が配置する監理技術者（又は主任技術者）
の資格を証する書面（監理技術者資格証の写し含む）
及び雇用を証する書面
４ 作成建設業者の専門技術者の資格及び雇用を証する書面
５ 下請負人が請負った建設工事に従事する作業員名簿の写し
１ 建設業法では様式は定められていませんので，この様式によらなくて
もかまいません。
２ の部分は，建設業法で定められた記載事項です。
３ （＊）の部分は，置かない場合もあるので，必要に応じて記載してく
ださい。
４ 「権限及び意見の申出方法」欄は，建設業法では相手方に対して通知
することになっていますので，その通知書や契約書に定められている
場合は，その旨を記載した上書面を添付してください。
これによらない場合は，具体的に記載してください。
技術者の資格を具体的に記入
例）一級土木施工管理技士
指導的実務経験（電気通信）
専門技術者が担当する工事の具体的内容
各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」，行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり，そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」，従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む
元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載
事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載
労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は，本店の労働保険番号を記載。元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載
事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は，本店の整理記号及び事業所番号を記載。元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載
作成建設業者が専門技術者を置いた場合に記入。
監理技術者、主任技術者とは別の技術者である。例えば建築一式工事のなかに管工事が一部含まれるとき、その管工事について置く主任技術者である。もし管の資格をもつ技術者が会社に存在しない場合は、その技術者を有する協力業者を下請とする必要がある
専門技術者の資格を具体的に記入
例）第一種電気工事士
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）
請負契約に係る営業所の名称を記載
各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」，行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり，そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」，従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む
事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載
労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は，本店の労働保険番号を記載
事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は，本店の整理記号及び事業所番号を記載
当該工事現場に従事する一号特定技能外国人、建設就労者及び外国人技能実習生の有無を選択
監理技術者が兼任する場合は必須

## 再下請通知書（参考様式）
令和 年 月 日
再 下 請 通 知 書
[25 empty] | <<再下請負関係>> | [5 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
元請工事名称 |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事 | [22 empty] | 会 社 名・ 事業者ＩＤ | [10 empty] | 代表社名
発 注 者 名 |  | 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 | [6 empty] | 発注担当課 |  |  | ○○部 ○○○○課 | [8 empty] | 住 所 電話番号 |  | 〒
【報告下請負業者】
（ TEL ）
[16 empty] | 〒000-0000 | [8 empty] | 工事名称 及 び 工事内容
元請名称・ 事業者ＩＤ |  | 霧島建設技術株式会社
住 所
|  | 0000000000 | [22 empty] | 工 期 |  |  | 自 | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  |  |  | 令和 年 月 日
[14 empty] | 会 社 名・ | [13 empty] | 至 | 令和 年 月 日
直近上位 注文者名 | [13 empty] | 事業者ＩＤ
[25 empty] | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
[32 empty] | 工事業 | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 平成
[14 empty] | 代表者名 | [27 empty] | 年 月 日
[33 empty] | 知事 |  | 一般 | [7 empty] | 令和
[32 empty] | 工事業 | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 平成
<<自社に関する事項>> | [41 empty] | 年 月 日
工事名称 及 び 工事内容 | [32 empty] | 知事 |  | 一般 | [7 empty] | 令和
[25 empty] | 健康保険 等の加入 状 況 |  | 保険加入の 有 無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
工 期 |  | 自 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 注文者と の契約日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 至 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[27 empty] | 事 業 所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [9 empty] | 許可（更新）年月日
[6 empty] | 工事業 |  |  | 大臣 |  |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成
[19 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 現場代理人名(*) | [10 empty] | 安全衛生責任者名(*)
[9 empty] | 知事 |  |  | 一般 | [7 empty] | 令和
[6 empty] | 工事業 |  |  | 大臣 |  |  | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 |  | 平成 | [5 empty] | 権限及び意 見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名(*)
年 月 日
[9 empty] | 知事 |  |  | 一般 | [7 empty] | 令和 | [15 empty] | 雇用管理責任者名
[25 empty] | 主任技術者名 |  |  |  | 専任
健康保険等 の加入状況 |  | 保険加入の 有 無 |  |  | 健康保険 | [8 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険 | [8 empty] | 非専任 | [6 empty] | 専門技術者名(*)
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [8 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 資 格 内 容
資 格 内 容(*)
|  | 事 業 所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 | [5 empty] | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
担当工事内容(*)
監 督 員 名(*) | [13 empty] | 安全衛生責任者名(*)
| 権限及び意 見申出方法 | [12 empty] | 安全衛生推進者名(*) | [10 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 ・ 無
現場代理人名(*) | [13 empty] | 雇用管理責任者名(*)
| 権限及び意 見申出方法 | [12 empty] | 専門技術者名(*)
主任技術者 |  |  | 専任 | [11 empty] | 資格内容(*)
非専任
| 資格内容 | [13 empty] | 担当工事 内容(*)
一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 ・ 無 |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 ・ 無

## 再下請通知書（記入例）
2021-12-06
再 下 請 通 知 書（記載例）
[24 empty] | <<再下請負関係>> | [5 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
元請工事名称 |  |  |  | R3○○住宅新築工事 | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID |  | 山野土木株式会社 0000000000 | [9 empty] | 代表社名 |  |  | 山野 大地
発 注 者 名 |  |  |  | 霧島市長 中重 真一 | [7 empty] | 発注担当部課名 | [5 empty] | 建設部 建築住宅課 | [5 empty] | 住 所 電話番号 |  | 〒000-0000
鹿児島県××市△△
[16 empty] | 【報告下請負業者】 | [9 empty] | （ TEL 099 - 286 - 3508 ）
[24 empty] | 工事名称 及 び 工事内容 |  | R3○○住宅新築工事（鉄筋架設工）
元請名称・ 事業者ＩＤ |  | 霧島第一建設㈱ 0000000000 | [13 empty] | 〒899-4394
[13 empty] | 住 所 |  |  | 鹿児島県霧島市○○○○1-12
[24 empty] | 工 期 |  |  | 自 | 2021-12-15 | [7 empty] | 契約日 |  |  |  | 2021-12-14
[13 empty] | 会 社 名・ |  |  | 岩元鉄筋工業(有) 0000000000 | [10 empty] | 至 | 2022-01-31
直近上位 注文者名 |  | 野元産業㈱ | [10 empty] | 事業者ＩＤ
[24 empty] | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
[16 empty] | 岩元 太郎 | [9 empty] | とび・土工・ ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 | 246802 |  |  | 号 | 2020-11-11
代表者名
[33 empty] | 知事 |  | 一般
[33 empty] | 大臣 |  | 特定 |  | 第 |  |  |  | 号
<<自社に関する事項>> | [31 empty] | 工事業
工事名称 及 び 工事内容 |  | R3○○住宅新築工事（鉄筋工) | [30 empty] | 知事 |  | 一般
[24 empty] | 健康保険等の加入 状 況 |  | 保険加入の 有 無 |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
工 期 |  |  | 自 | 2021-12-01 | [8 empty] | 注文者と の契約日 |  |  |  | 2021-12-02 | [12 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 至 | 2022-03-21
[26 empty] | 事 業 所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日 | [9 empty] | 本社 |  |  |  | 12053 |  |  |  |  | 2468024 |  |  |  |  | 33455666666-777
[9 empty] | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 | 654321 |  |  |  | 号 | 2020-10-05
|  | 鉄筋 | [5 empty] | 工事業 | [15 empty] | 現場代理人名(*) |  |  |  | 山野 三郎 | [7 empty] | 安全衛生責任者名(*) | [5 empty] | 山野 三郎
[9 empty] | 知事 |  | 一般
[9 empty] | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | [5 empty] | 権限及び意 見申出方法 |  |  | 基本契約約款記載のとおり | [7 empty] | 安全衛生推進者名(*) | [5 empty] | 山野 三郎
工事業
[9 empty] | 知事 |  | 一般 | [24 empty] | 雇用管理責任者名 | [5 empty] | 山野 大地
[24 empty] | 主任技術者名 |  |  |  | 専任 |  |  | 山野 三郎
健康保険等の 加 入 状 況 |  | 保険加入の 有 無 |  |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [7 empty] | 雇用保険 | [6 empty] | 非専任 | [7 empty] | 専門技術者名(*)
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 資 格 内 容 |  |  | 実務経験（指定学科５年・とび土工）
資 格 内 容(*)
|  | 事 業 所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 本社 |  |  |  | 5678 | [5 empty] | 2233445 | [5 empty] | 22344555555-666 | [14 empty] | 担当工事内容(*)
監 督 員 名(*) | [13 empty] | 安全衛生責任者名(*) | [5 empty] | 岩元 一郎
| 権限及び意 見申出方法 | [12 empty] | 安全衛生推進者名(*) | [5 empty] | 岩元 一郎 |  |  |  | 一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 ・ 無
現場代理人名(*) |  |  |  | 岩元 一郎 | [9 empty] | 雇用管理責任者名(*) | [5 empty] | 岩元 次郎
| 権限及び意 見申出方法 |  |  | 基本契約約款記載のとおり | [9 empty] | 専門技術者名(*)
主任技術者 |  |  |  | 専任 |  |  | 岩元 一郎 | [7 empty] | 資格内容(*)
非専任
| 資格内容 |  |  | ２級土木施工管理技士（土木） | [10 empty] | 担当工事 内容(*)
一号特定技能外国人の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 ・ 無
再下請負通知人が請負った建設工事の注文者の商号名称
再下請負通知人が請負った建設工事の作成建設業者の商号名称及び事業者ＩＤ
再下請負通知人の商号名称及び事業者ＩＤ
再下請負通知人が請負った建設工事の契約書に記載された工事名称とその工事の具体的内容
再下請負通知人が請負った建設工事の契約書に記載された工期
再下請負人を監督するため再下請負通知人がが監督員を置いた場合その氏名
再下請負通知人が現場代理人を置いた場合その氏名
再下請負通知人が置いた主任技術者の氏名及び専任が非専任の該当する方に○印
再下請負通知書を作成又は変更した日付
再下請負人の商号名称及び事業者ID
再下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工事名及びその工事の具体的内容
再下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期
再下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された契約日
再下請負人の受けている許可のうち，請負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可
再下請負人が現場代理人を置いた場合その氏名
再下請負人が置いた場合に記入
再下請負人が専門技術者を置いた場合その氏名
専門技術者が担当する工事の具体的内容
専門技術者の資格を具体的に記入
例）第一種電気工事士
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）
再下請負通知書の添付書類
再下請負通知人と再下請負人が締結した契約書の写し
再下請負通知人が受けている許可のうち，請負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可
主任技術者の資格を具体的に記入
例）第一種電気工事士
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）
主任技術者の資格を具体的に記入
例）第一種電気工事士
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）
再下請負人が置いた主任技術者について専任か非専任の該当する方に○印
再下請負通知人が専門技術者を置いた場合その氏名
専門技術者の資格を具体的に記入
例）第一種電気工事士
実務経験（指定学科３年・電気通信）
実務経験（１０年・機械器具設置）
専門技術者が担当する工事の具体的内容
再下請負通知人が置いた場合に記入
各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」，行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり，そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」，従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む
請負契約に係る営業所の名称を記載。直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追加
事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追加
事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は，本店の整理記号及び事業所番号を記載。直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追加
労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は，本店の労働保険番号を記載。直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追加
請負契約に係る営業所の名称を記載
各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」，行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり，そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」，従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む
事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載
労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は，本店の労働保険番号を記載
事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は，本店の整理記号及び事業所番号を記載
１ 建設業法では様式は定められていませんので，この様式によらなくてもかまいません。
２ の部分は，建設業法で定められた記載事項です。
３ （＊）の部分は，置かない場合もあるので，必要に応じて記載してください。
４ 「権限及び意見の申出方法」欄は，建設業法では相手方に対して通知することになっていますので，
その通知書や契約書に定められている場合は，その旨を記載した上書面を添付してください。
これによらない場合は，具体的に記載してください。
岩元鉄筋工業㈲(再下請負通知人)が
山野土木㈱(再下請負人)との
下請契約の内容を報告する場合
当該工事現場に従事する一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の有無を選択

## ★施工体系図（参考様式）
工事作業所災害防止協議会 兼 施工体系図
工事名称 |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事 | [7 empty] | 工 期 | 自 | 令和 |  | ３ |  | 年 | ９ | 月 | ２ | 日
発注者名 |  | 霧島市長 | 中重 真一 | 発注担当部課 |  | ○○部 ○○○○課 |  |  |  |  | 至 | 令和 |  | ３ |  | 年 | １２ | 月 | ２０ | 日
元請名 |  | 霧島建設技術株式会社 |  |  |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  | 国電工業株式会社
事業者ID |  | 0000000000 | [7 empty] | 0000000000 |  |  | 工事 |  | 会社名・ 事業者ID | [5 empty] | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID
監督職員(*) | [7 empty] | 代表者氏名 |  | 国府 吾一 |  |  |  |  | 代表者氏名 | [6 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表者氏名
現場代理人名 |  | 霧島 三郎 | [5 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) |  | 知事 許可（一般）第 8888 号 |  |  |  |  | 許可番号 (特定・一般の別) | [6 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  | 許可番号 (特定・一般の別)
監理技術者名(*) |  | 霧島 一郎 | [5 empty] | 安全衛生 責任者(*) |  | 国府 一成 |  |  |  |  | 安全衛生 責任者(*) | [6 empty] | 安全衛生 責任者(*) |  |  | 安全衛生 責任者(*)
主任技術者名(*) |  | 霧島 二郎 | [5 empty] | 主任技術者(*) |  | 国府 二見 |  |  |  |  | 主任技術者(*) | [6 empty] | 主任技術者(*) |  |  | 主任技術者(*)
監理技術者 補佐名 (*) |  | 霧島 六郎 | [5 empty] | 専門技術者(*) | [6 empty] | 専門技術者(*) | [6 empty] | 専門技術者(*) |  |  | 専門技術者(*)
専門技術者名(*) |  | 霧島 四郎 | [6 empty] | 担当工事 内容(*) | [6 empty] | 担当工事 内容(*) | [6 empty] | 担当工事 内容(*) |  |  | 担当工事 内容(*)
| 担当工事 内容(*) | [5 empty] | 特定専門工事該当の有無 | [5 empty] | 特定専門工事該当の有無 | [7 empty] | 特定専門工事該当の有無 |  |  | 特定専門工事該当の有無
[7 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | [5 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日
専門技術者名(*) |  | 霧島 四次郎
| 担当工事 内容(*) | [5 empty] | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  |  |  |  | 工事 |  | 会社名・ 事業者ID | [5 empty] | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID
[8 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表者氏名
[5 empty] | 元方安全衛生管理者(*) |  |  | 許可番号 (特定・一般の別) | [6 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) | [6 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  | 許可番号 (特定・一般の別)
[8 empty] | 安全衛生 責任者(*) | [6 empty] | 安全衛生 責任者(*) | [6 empty] | 安全衛生 責任者(*) |  |  | 安全衛生 責任者(*)
[8 empty] | 主任技術者(*) | [6 empty] | 主任技術者(*) | [6 empty] | 主任技術者(*) |  |  | 主任技術者(*)
会 長 |  | 統括安全衛生責任者(*) | [5 empty] | 専門技術者(*) | [6 empty] | 専門技術者(*) | [6 empty] | 専門技術者(*) |  |  | 専門技術者(*)
[5 empty] | 書 記(*) |  |  |  | 担当工事 内容(*) | [6 empty] | 担当工事 内容(*) | [6 empty] | 担当工事 内容(*) |  |  | 担当工事 内容(*)
[7 empty] | 特定専門工事該当の有無 | [5 empty] | 特定専門工事該当の有無 | [7 empty] | 特定専門工事該当の有無 |  |  | 特定専門工事該当の有無
[7 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | [5 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日
副 会 長
[7 empty] | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  |  |  |  | 工事 |  | 会社名・ 事業者ID | [5 empty] | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID
[8 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 代表者氏名 |  |  | 代表者氏名
[8 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) | [6 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) | [6 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  | 許可番号 (特定・一般の別)
[8 empty] | 安全衛生 責任者(*) | [6 empty] | 安全衛生 責任者(*) | [6 empty] | 安全衛生 責任者(*) |  |  | 安全衛生 責任者(*)
[8 empty] | 主任技術者(*) | [6 empty] | 主任技術者(*) | [6 empty] | 主任技術者(*) |  |  | 主任技術者(*)
[8 empty] | 専門技術者(*) | [6 empty] | 専門技術者(*) | [6 empty] | 専門技術者(*) |  |  | 専門技術者(*)
[9 empty] | 担当工事 内容(*) | [6 empty] | 担当工事 内容(*) | [6 empty] | 担当工事 内容(*) |  |  | 担当工事 内容(*)
[7 empty] | 特定専門工事該当の有無 | [5 empty] | 特定専門工事該当の有無 | [7 empty] | 特定専門工事該当の有無 |  |  | 特定専門工事該当の有無
[7 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | [5 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日
[7 empty] | 業務委託 | 会社名・ 事業者ID
代表者氏名
安全衛生 責任者(*)
現場責任者
専門技術者(*)
担当工事 内容(*)
[7 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日

## ★施工体系図（記載例）
工事作業所災害防止協議会 兼 施工体系図 【記載例】
工事名称 |  | R2○○住宅新築工事 | [7 empty] | 工 期 | 自 | 令和 |  | 3 |  | 年 | 12 | 月 | 1 | 日
発注者名 |  | 霧島市長 | 中重 真一 | 発注担当部課 |  | 建設部 建築住宅課 |  |  |  |  | 至 | 令和 |  | 4 |  | 年 | 3 | 月 | 21 | 日
元請名・ 事業者ID |  | 霧島第一建設㈱・ 0000000000 |  |  |  |  | 構内電気設備・照明 設備工事 | 会社名・ 事業者ID |  | 福川工業㈱・ 0000000000 |  |  | 照明設備工事 |  | 会社名・ 事業者ID |  |  | 山賀電気㈲・ 0000000000 | [6 empty] | 工事 | 会社名・ 事業者ID
監督職員(*) |  | 山元 二郎 | [5 empty] | 代表者氏名 |  | 福川 一郎 |  |  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 山賀 太郎 | [7 empty] | 代表者氏名
現場代理人名 |  | 山元 二郎 | [5 empty] | 許可番号 (特定・一般の別) |  | 知事(一般)第111号 |  |  |  |  | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  | 知事(一般)第222号 | [7 empty] | 許可番号 (特定・一般の別)
監理技術者名(*) | [7 empty] | 安全衛生 責任者(*) |  | 福川 四郎 |  |  |  |  | 安全衛生 責任者(*) | [10 empty] | 安全衛生 責任者(*)
主任技術者名(*) |  | 霧島 一郎 | [5 empty] | 主任技術者(*) |  | 金山 二郎 |  |  |  |  | 主任技術者(*) |  |  | 山賀 太郎 | [7 empty] | 主任技術者(*)
監理技術者 補佐名 (*) | [7 empty] | 専門技術者(*) | [6 empty] | 専門技術者(*) | [10 empty] | 専門技術者(*)
専門技術者名(*) |  | 霧島 四郎 | [6 empty] | 担当工事 内容(*) | [6 empty] | 担当工事 内容(*) | [10 empty] | 担当工事 内容(*)
| 担当工事 内容(*) | [5 empty] | 特定専門工事該当の有無 |  |  | 有 |  |  | 特定専門工事該当の有無 |  |  |  |  | 無 | [6 empty] | 特定専門工事該当の有無
[7 empty] | 工期 | R3年12月11日～R4年3月1日 |  |  |  |  | 工期 |  | R3年12月14日～R4年2月15日 | [9 empty] | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日
専門技術者名(*)
| 担当工事 内容(*) | [5 empty] | コンクリート工・仮設工・鉄筋工・型枠工 工事 | 会社名・ 事業者ID |  | 野元産業㈱・ 0000000000 |  |  | 型枠工事 |  | 会社名・ 事業者ID |  |  | 高辺工務店㈱ ・0000000000
[8 empty] | 代表者氏名 |  | 野元 学 |  |  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 高辺 八郎
[5 empty] | 元方安全衛生管理者(*) |  |  | 許可番号 (特定・一般の別) |  | 知事(一般)第333号 |  |  |  |  | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  | 知事(一般)第444号
[5 empty] | 古川 五郎 |  |  | 安全衛生 責任者(*) |  | 山田 太郎 |  |  |  |  | 安全衛生 責任者(*)
[8 empty] | 主任技術者(*) |  | 斉藤 陽一 |  |  |  |  | 主任技術者(*) |  |  | 高辺 八郎
会 長 |  | 統括安全衛生責任者(*) | [5 empty] | 専門技術者(*) | [6 empty] | 専門技術者(*)
|  | 山元 太郎 |  |  | 書 記(*) |  |  |  | 担当工事 内容(*) | [6 empty] | 担当工事 内容(*)
[5 empty] | 立山 浩二 |  | 特定専門工事該当の有無 |  |  | 無 |  |  | 特定専門工事該当の有無 |  |  |  |  | 無
[7 empty] | 工期 | R3年12月12日～R4年3月14日 |  |  |  |  | 工期 |  | R3年12月24日～R4年3月1日
副 会 長
|  | 岩下 太郎 | [10 empty] | 鉄筋工事 |  | 会社名・ 事業者ID |  |  | 岩元鉄筋工業㈱ ・0000000000 |  |  | 工事 | 会社名・ 事業者ID |  | 山野鉄筋㈲・ 0000000000 | 工事 | 会社名・ 事業者ID
[7 empty] | 測量調査業務委託 | 会社名・ 事業者ID |  | ㈲霧原測量設計 ・0000000000 |  |  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 岩元 一郎 |  |  |  | 代表者氏名 |  | 山野 武 |  | 代表者氏名
[8 empty] | 代表者氏名 |  | 霧原 悟 |  |  |  |  | 許可番号 (特定・一般の別) |  |  | 知事(一般)第555号 |  |  |  | 許可番号 (特定・一般の別) |  | 知事(一般)第666号 |  | 許可番号 (特定・一般の別)
[8 empty] | 安全衛生 責任者(*) | [6 empty] | 安全衛生 責任者(*) |  |  | 岩元 太郎 |  |  |  | 安全衛生 責任者(*) |  |  |  | 安全衛生 責任者(*)
[8 empty] | 現場責任者 |  | 霧原 悟 |  |  |  |  | 主任技術者(*) |  |  | 岩元 太郎 |  |  |  | 主任技術者(*) |  | 山野 武 |  | 主任技術者(*)
[8 empty] | 専門技術者(*) | [6 empty] | 専門技術者(*) | [6 empty] | 専門技術者(*) |  |  |  | 専門技術者(*)
[9 empty] | 担当工事 内容(*) | [6 empty] | 担当工事 内容(*) | [6 empty] | 担当工事 内容(*) |  |  |  | 担当工事 内容(*)
[7 empty] | 工期 | R3年12月2日～R3年12月23日 |  |  |  |  | 特定専門工事該当の有無 |  |  |  |  | 無 |  |  | 特定専門工事該当の有無 |  |  | 無 | 特定専門工事該当の有無
[13 empty] | 工期 |  | R3年12月24日～R4年3月8日 | [5 empty] | 工期 | R3年12月24日～R4年3月1日 |  |  | 工期 | 年 月 日～ 年 月 日
[7 empty] | 交通管理業務委託 | 会社名・ 事業者ID |  | 橋本警備保障㈱ ・0000000000
[8 empty] | 代表者氏名 |  | 橋本 徹
安全衛生 責任者(*)
[8 empty] | 現場責任者 |  | 笹原 逸郎
専門技術者(*)
担当工事 内容(*)
[7 empty] | 工期 | R3年12月14日～R4年3月21日
作成建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工期
作成建設業者が元方安全衛生管理者を置いた場合に記入
作成建設業者の商号名称及び事業者ID
一次下請を監督するために作成建設業者が監督員を置く場合に記入
作成建設業者が置いた現場代理人の氏名
作成建設業者が置いた主任又は監理技術者の氏名
専任した監理技術者が兼務の場合に記入 （必須）
作成建設業者が専門技術者を置いた場合に記入
作成建設業者が置いた専門技術者が担当する工事の具体的内容
作成建設業者が総括安全衛生責任者を置いた場合に記入
１ 建設業法では様式は定められていませんので，この様式によらなくてもかまいません。
２ の部分は，建設業法で定められた記載事項です。
３ （＊）の部分は，置かない場合もあるので，必要に応じて記載してください。
４ 下請負人が建設業の許可を受けていない場合は下請負人に関する「主任技術者」
「専門技術者」に係る部分は記載不要です。
本市が発注する工事においては、建設工事以外の業務を行っている下請負人について以下の事項を記載すること。
①下請負人の商号又は名称・事業者ID、代表者の氏名
②下請負人が請け負った業務内容
③現場責任者の氏名
④業務期間
下請負人が請け負った建設工事の具体的内容
下請負人の商号名称・事業者ID、代表者氏名、許可番号等を記入
下請負人が安全衛生管理者を置いた場合に記入
下請負人が置いた主任技術者
下請負人が専門技術者を置いた場合に記入
下請負人が置いた専門技術者が担当する工事の具体的内容
下請工事が特定専門工事該で有るか、無いか。
下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期

## 課税事業者届出書
課税事業者届出書
[7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
霧島市長 |  | 中重 真一 | 様
|  |  |  | 住 所 |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設技術株式会社
|  |  |  | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 |  |  |  | ㊞
下記の期間については、消費税法及び地方税法の課税事業者（消費税法第9条
第1項本文及び地方税法第72条の78の規定により消費税及び地方消費税を納める
義務が免除される事業者でない者） |  |  |  |  | で あ る |  |  |  | のでその旨届出します。
となる予定である
記
| 課税期間 |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 至 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日

## 工事目的物引渡書
第17号様式（標準書式第31条第４項）
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
発注者 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  | 様
|  |  | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 霧島建設技術株式会社
[6 empty] | 代表者の氏名 |  |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [7 empty] | ㊞
工 事 目 的 物 引 渡 書
下記の工事目的物の引渡しを申し出ます。
記
工 事 名 |  |  |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
工 事 場 所 |  |  |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [8 empty] | 地内
契 約 金 額 |  |  | 当 初 |  |  | 15000000
|  |  | 第1回変更 |  |  | 16000000
|  |  | 第2回変更 |  |  | 17000001
|  |  | 第3回変更 |  |  | 18000000
契 約 年 月 日 |  |  | 当 初 |  |  | 令和 |  |  | ３ |  | 年 | ９ | 月 | １ |  | 日
|  |  | 第1回変更 |  |  | 令和 |  |  | ３ |  | 年 | １０ | 月 | ２ |  | 日
|  |  | 第2回変更 |  |  | 令和 |  |  | ３ |  | 年 | １１ | 月 | ３ |  | 日
|  |  | 第3回変更 |  |  | 令和 |  |  | ３ |  | 年 | １２ | 月 | ４ |  | 日
完成検査年月日 | [5 empty] | 令和 |  |  | ○○ |  | 年 | ○○ | 月 | ○○ |  | 日
上記の工事目的物の引渡しを受けました。
| 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
[7 empty] | 発注者 霧島市長 | [5 empty] | 中重 真一 |  |  |  |  | ㊞
（契約担当者）
受 注 者 |  | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設技術株式会社
|  | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [9 empty] | 様
注 この様式は2部作成し、1部は発注者用とし、1部は受注者に送付すること。

## 請求書
請 求 書
支払方法
請負金額 | [14 empty] | □ |  | 現金払
領収済金額 | [14 empty] | □ |  | 口座振替払
金融機関名
今回請求金額 | [15 empty] | 支店名
預金種別
未請求金額 | [15 empty] | 口座番号
[15 empty] | □ |  | 隔地払
工事名 |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
金融機関名
工事場所 |  | 霧島市 |  |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
契約年月日 |  | 当 初 |  |  | 令和 | ３ |  | 年 | ９ | 月 | １ | 日 | 完成年月日 | [10 empty] | 完成年月日
|  | 第1回変更 |  |  | 令和 | ３ |  | 年 | １０ | 月 | ２ | 日 |  | 令和 |  | ４ |  | 年 | ３ | 月 | ２０ |  | 日 | 完成予定年月日
|  | 第2回変更 |  |  | 令和 | ３ |  | 年 | １１ | 月 | ３ | 日
|  | 第3回変更 |  |  | 令和 | ３ |  | 年 | １２ | 月 | ４ | 日
上記のとおり請求します。
| 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
霧島建設技術株式会社
[6 empty] | 氏名 |  |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [11 empty] | ㊞
| 発注者 霧島市長 |  |  | 中重 真一 |  |  | 様
（契約担当者）

## 契約工期延長請求書
第８号様式（標準書式第21条第１項）
[10 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
発注者 霧島市長 |  |  | 中重 真一 |  |  | 様
|  | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[5 empty] | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設技術株式会社
[5 empty] | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [8 empty] | ㊞
契 約 工 期 延 長 請 求 書
下記工事の契約工期を契約条項第22条第１項により延長協議くださるよう請求します。
記
工 事 名 |  |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
工 事 場 所 |  |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [7 empty] | 地内
現 契 約 工 期 |  | 自 |  |  | 令和 |  | ３ |  | 年 | ９ | 月 | ２ |  | 日
[12 empty] | 0 |  |  | 110
|  | 至 |  |  | 令和 |  | ３ |  | 年 | １２ | 月 | ２０ |  | 日
工期延長協議内容 | 延長期間 |  |  | 日間 延長 |  |  | 変 更 完成日 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
延長理由

## 変更契約書
| 建設工事請負変更契約書 | [22 empty] | （案）
[10 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 収入印紙
| 1 |  | 工事名 |  |  |  |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
| 2 |  | 工事場所 |  |  |  |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
| 3 |  | 変更契約事項
| 1 |  |  | 第 | 1 |  | 回変更 | [16 empty] | 増減額
|  |  |  | 請負契約金額 | [6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [12 empty] | 増額
|  |  |  | 増 減 額 | [19 empty] | 減額
変更後請負 契約金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
| 2 |  |  | 第 | 1 |  | 回変更
契約保証金額
増 減 額
変更後契約保証金額
| 3 |  |  | 完成期間増減日数 | [8 empty] | 93 | [10 empty] | 前回完成期限 | 2015-12-20
|  |  |  | ただし当初完成期限 | [8 empty] | 令和 | ３ |  | 年 | １２ | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 今回変更完成期限 | 2016-03-22
|  |  |  | 第 回変更完成期限 |  | 回変更完成期限 | [6 empty] | 令和 | ３ |  | 年 | １ | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 完成期間増減日数 | 93
|  |  |  | 第 回変更完成期限 |  | 回変更完成期限 | [6 empty] | 令和 | ３ |  | 年 | ２ | 月 |  | ２１ | 日
|  |  |  | 第 回変更完成期限 |  | 回変更完成期限 | [6 empty] | 令和 | ４ |  | 年 | ３ | 月 |  | ２２ | 日
|  |  |  | 今回変更完成期限 | [8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 4 |  |  | 工事内容 | [19 empty] | 当初のとおり
| 5 |  |  | その他の事項
| 4 |  | 変更工程表 | [5 empty] | 別紙のとおり | [14 empty] | 省略（今回変更なし）
別紙のとおり
上記変更契約書の証として当事者記名押印の上、各自１通を原請負契約書とともに保持する。 | [23 empty] | 変更契約締結後に添付
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 発 注 者 |  |  | 職・氏名 |  |  | 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  | 印
（契約担当者）
[9 empty] | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[12 empty] | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設技術株式会社
[12 empty] | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [7 empty] | 印
Note on H15: 上記の第○回が反映されます。
Note on H21: 上記の第○回が反映されます。
Note on P34: 別紙のとおり 又は 省略（今回変更無し） 又は 変更契約締結後に添付 から選択してください
Note on X7: 数字を入力すると第○回と表示されます。
Note on AB25: 欄外左の表で年月日を入力した結果を反映
Note on AN6: 契約書案決裁時には(案)を選択してください
Note on AW15: 数字を入力すると「一金○○円也」と表示されます。 （金額欄は全て）
Note on BH27: 上段に入力した結果を増減日数として表示

## 変更契約書 (記入例1)
【記入例】第２回変更（第１回：工期変更のみ 第２回：契約金額変更（増）のみ）
建設工事請負変更契約書
[10 empty] | 1 |  | 2 | [9 empty] | 収入印紙
| 1 |  | 工事名 |  |  |  |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
| 2 |  | 工事場所 |  |  |  |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
| 3 |  | 変更契約事項
| 1 |  |  | 第 | 2 |  | 回変更 | [5 empty] | 12960000 | [10 empty] | 増減額
|  |  |  | 請負契約金額 | [6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [12 empty] | 増額
|  |  |  | 増額 | [8 empty] | 96000 | [10 empty] | 減額
|  |  |  | 変更後請負 契約金額 | [8 empty] | 16296000
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
1207111
| 2 |  |  | 第 | 2 |  | 回変更
|  |  |  | 契約保証金額 | [8 empty] | 0
増 減 額
|  |  |  | 変更後契約保証金額 | [8 empty] | 免除
| 3 |  |  | 完成期間増減日数 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 前回完成期限 | 2016-01-20
|  |  |  | ただし当初完成期限 | [8 empty] | 令和 | 元 |  | 年 | １２ | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 今回変更完成期限 | 2016-01-20
|  |  |  | 第 回変更完成期限 | 1 | 回変更完成期限 | [6 empty] | 令和 | ２ |  | 年 | 1 | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 完成期間増減日数 | 0
|  |  |  | 第 回変更完成期限 | 2 | 回変更完成期限 | [6 empty] | 令和 | ２ |  | 年 | 1 | 月 |  | ２０ | 日
|  |  |  | 第 回変更完成期限 |  | 回変更完成期限 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  |  |  | 今回変更完成期限 | [8 empty] | 令和 | ２ |  | 年 | 1 | 月 |  | ２０ | 日
| 4 |  |  | 工事内容 | [6 empty] | 別冊図面及び仕様書（現場説明事項及び土木工事にあっては、金額を記載しない設計書を含む。）のとおり。
| 5 |  |  | その他の事項 | [6 empty] | この契約書に記載されているもののほかは、当初契約書の約定どおり。
| 4 |  | 変更工程表 | [5 empty] | 省略（今回変更なし） | [14 empty] | 省略（今回変更なし）
別紙のとおり
上記変更契約書の証として当事者記名押印の上、各自１通を原請負契約書とともに保持する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 発 注 者 |  |  | 職・氏名 |  |  | 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  | 印
（契約担当者）
[9 empty] | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[12 empty] | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設技術株式会社
[12 empty] | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [7 empty] | 印
Note on H21: 上記の第○回が反映されます。
Note on AB25: 欄外左の表で年月日を入力した結果を反映
Note on BH27: 上段に入力した結果を増減日数として表示

## 変更契約書 (記入例２)
【記入例】第２回変更（第１回：契約金額変更（増）のみ 第２回：工期変更のみ）
建設工事請負変更契約書
[10 empty] | 1 |  | 2 | [9 empty] | 収入印紙
| 1 |  | 工事名 |  |  |  |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
| 2 |  | 工事場所 |  |  |  |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 | [6 empty] | 地内
| 3 |  | 変更契約事項
| 1 |  |  | 第 | 2 |  | 回変更 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 増減額
|  |  |  | 請負契約金額 | [6 empty] | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [12 empty] | 増額
|  |  |  | 増 減 額 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 減額
|  |  |  | 変更後請負 契約金額 | [8 empty] | 16296000
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
1207111
| 2 |  |  | 第 | 2 |  | 回変更
|  |  |  | 契約保証金額 | [8 empty] | 0
増 減 額
|  |  |  | 変更後契約保証金額 | [8 empty] | 免除
| 3 |  |  | 完成期間増減日数 | [8 empty] | 31 | [10 empty] | 前回完成期限 | 2015-12-20
|  |  |  | ただし当初完成期限 | [8 empty] | 令和 | 元 |  | 年 | １２ | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 今回変更完成期限 | 2016-01-20
|  |  |  | 第 回変更完成期限 | 1 | 回変更完成期限 | [6 empty] | 令和 | ２ |  | 年 | １２ | 月 |  | ２０ | 日 |  |  | 完成期間増減日数 | 31
|  |  |  | 第 回変更完成期限 | 2 | 回変更完成期限 | [6 empty] | 令和 | ２ |  | 年 | １ | 月 |  | ２０ | 日
|  |  |  | 第 回変更完成期限 |  | 回変更完成期限 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  |  |  | 今回変更完成期限 | [8 empty] | 令和 | ２ |  | 年 | １ | 月 |  | ２０ | 日
| 4 |  |  | 工事内容 | [6 empty] | 別冊図面及び仕様書（現場説明事項及び土木工事にあっては、金額を記載しない設計書を含む。）のとおり。
| 5 |  |  | その他の事項 | [6 empty] | この契約書に記載されているもののほかは、当初契約書の約定どおり。
| 4 |  | 変更工程表 | [5 empty] | 別紙のとおり | [14 empty] | 省略（今回変更なし）
別紙のとおり
上記変更契約書の証として当事者記名押印の上、各自１通を原請負契約書とともに保持する。
|  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 発 注 者 |  |  | 職・氏名 |  |  | 霧島市長 |  |  |  | 中重 真一 |  |  |  | 印
（契約担当者）
[9 empty] | 受 注 者 |  |  | 住所 |  |  | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[12 empty] | 商号又は名称 |  |  | 霧島建設技術株式会社
[12 empty] | 代表者の氏名 |  |  | 代表取締役 霧島 太一郎 | [7 empty] | 印
Note on H21: 上記の第○回が反映されます。
Note on AB25: 欄外左の表で年月日を入力した結果を反映
Note on BH27: 上段に入力した結果を増減日数として表示

## 変更契約書 (災害繰越用)
建設工事請負変更契約書
[7 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 収入印紙
| 1 |  | 工事名 |  | R00中央三丁目線道路改良舗装工事
| 2 |  | 工事場所 |  | 霧島市 |  | 国分中央三丁目 |  |  | 地内
| 3 |  | 変更契約事項 |  | 下記のとおり
第３０条第４項中「のうち請負代金額の100分の１を超える額」を削除する。
附 則
上記変更契約事項は、令和５年４月１日以降に生じた損害分から適用する。
上記変更契約書の証として当事者記名押印の上、各自１通を原請負契約書とともに保持する。
|  | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
[6 empty] | 発 注 者 |  | 職・氏名 | 霧島市長 |  | 中重 真一 |  | 印
（契約担当者）
[6 empty] | 受 注 者 |  | 住所 | 霧島市国分中央三丁目４５番１号
[8 empty] | 商号又は名称 | 霧島建設技術株式会社
[8 empty] | 代表者の氏名 | 代表取締役 霧島 太一郎 |  |  |  | 印
Note on B6: 令和５年３月31日までに請負契約を締結している応急災害対策又は災害復旧に関する工事のうち、令和５年４月１日以降に工期の終期が到来する工事のみ使用します。該当しない工事の変更契約には使用できませんのでご注意ください。 なお、工事名などの必要事項は、セルに直接入力してください。